ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

06.04.2017 р. № 74-ОД

**Склад**

**організаційного комітету з організації та проведення ХVIII відкритого**

**турніру з волейболу серед ветеранів, пам’яті К. Реви**

|  |  |
| --- | --- |
| Васильєва  Маріана Іванівна | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова оргкомітету; |
| Васянович  Людмила Григорівна | - начальник відділу освіти міської ради; |
| Колтаков  Володимир Миколайович | - президент громадської організації  «Волейбольний клуб ім. К.Реви» (за згодою); |
| Курок  Олександр Іванович | - ректор Глухівського національного  педагогічного університету імені Олександра Довженка (за згодою); |
| Литвиненко  Анатолій Васильович  Мішковський  Василь Федорович | - директор Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського національного  аграрного університету (за згодою);   * голова громадської організації «Федерація   волейболу м. Глухова» (за згодою); |
| Плотницький  Михайло Григорович | - начальника відділу молоді та спорту міської ради; |
| Самощенко  Олена Михайлівна  Сухоручкіна  Людмила Олексіївна | * в. о. начальника відділу культури міської ради;   - начальник управління соціально-економічного розвитку міської ради. |

**Керуюча справами**

**виконавчого комітету міської ради О.О. Гаврильченко**

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

06.04.2017 р. № 74-ОД

**Заходи**

**з організації та проведення ХVIII відкритого турніру з волейболу**

**серед ветеранів, пам’яті видатного волейболіста сучасності К. Реви**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **ЗАХОДИ** | **Термін виконання** | **Відповідальний**  **виконавець** |
| 1 | Запрошення команд для участі в турнірі.  Формування та підготовка команд ветеранів міста. | До 12.04.17р. | Колтаков В.М. - президент громадської організації «Волейбольний клуб ім. К.Реви» |
| 2 | Виділення спортивних залів та їх підготовка для урочистого відкриття та закриття турніру, проведення змагань. | 20-23.04.17р. | Курок О.І. – ректор Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка;  Литвиненко А.В. – директор Глухівського агротехнічного інституту ім. С.А.Ковпака СНАУ |
| 3 | Забезпечення проживання учасників змагань та гостей турніру. | 20-23.04.17р. | Коняєва А.І. – директор Глухівського медичного училища;  Курок О.І. – ректор Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка;  Литвиненко А.В. – директор Глухівського агротехнічного інституту ім. С.А.Ковпака СНАУ;  Новиков В.В. – директор ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» |
| 4 | Придбання дипломів, медалей, кубків, вимпелів, призів кращим гравцям турніру, рекламних афіш та ін.  Організація роботи суддівської колегії. | До 19.04.17р.  20-22.04.17р. | Плотницький М.Г. – начальник відділу молоді та спорту міської ради |
| 5 | Підготовка сценарію проведення урочистого відкриття та закриття турніру, підведення підсумків змагань, концерту «Майстри культури – майстрам спорту»  Підготовка хореографічної групи підтримки спортсменів  Забезпечення проведення екскурсій в краєзнавчому музеї та виготовлення експрес – виставки пам’яті К.Реви | До 19.04.17р.  21-22.04.17р.  20-22.04.17р. | Самощенко О. М. – в. о. начальника відділу культури міської ради |
| 6 | Урочистий прийом міським головою М. Терещенком учасників та гостей спортивного заходу | 22.04.17р. | Колтаков В.М. - президент громадської організації «Волейбольний клуб ім. К.Реви»;  Плотницький М.Г. – начальник відділу молоді та спорту міської ради;  Самощенко О.М. – в. о. начальника відділу культури міської ради;  Сухоручкіна Л.О. – начальник управління соціально-економічного розвитку міської ради |
| 7 | Проведення екскурсії для учасників змагань по місту, до монастиря «Глинська пустинь», музею ім. С.А.Ковпака, продаж сувенірної продукції | 20-23.04.17р. | Литвиненко А.В. – директор Глухівського агротехнічного інституту ім. С.А.Ковпака СНАУ;  Савицький О.Д. – в. о. генерального директора Національного заповідника «Глухів» |
| 8 | Інформування громадськості про проведення турніру в засобах масової інформації | До 20.04.17р. | «Кур’єр + ТРК «Глухов», «Неделя» (за згодою);  Письмак С.Б. – директор Глухівської студії місцевого мовлення «Радіо Глухів»;  офіційний сайт міської ради |
| 9 | Організація і проведення зустрічей спортивних делегацій в навчальних закладах міста.  Покладання квітів спортивними делегаціями до меморіальної дошки К.Реви.  Продовження висадки туй на алеї К.Реви ЗОШ №1 | 20-21.04.17р.  21.04.17р.  21.04.17р. | Васянович Л.Г. - начальник відділу освіти міської ради  Васянович Л.Г. - начальник відділу освіти міської ради  Васянович Л.Г. - начальник відділу освіти міської ради;  Кацалап В.Ф. – директор ДП «Глухівське лісове господарство» (за згодою) |
| 10 | Виготовлення короваю в кількості 20 шт. | 20.04.17р. | Амирханян А.М. – директор ТМ «Хлебосолофф» (за згодою);  Бесараб С.О. - голова правління ПАТ  «Глухівський хлібокомбінат» (за згодою); |
| 11 | Оформлення корзини з квітами для покладання до меморіальної дошки К.Реви на будівлі ЗОШ№1 | 21.04.17р. | Ніжник О.В. – головний спеціаліст відділу молоді та спорту міської ради |
| 12 | Медичне обслуговування змагань | 20-22.04.17р. | Горбасьов В.В. – головний лікар центральної районної лікарні |
| 13 | Охорона громадського порядку в місцях проведення змагань і проживання спортсменів | 20-22.04.17р. | Бібік Л.І. – начальник Глухівського відділу Національної поліції в Сумській області |
| 14 | Організаційні заходи щодо енергозабезпечення місць проведення змагань | 20-22.04.17р. | Ткаченко Г.О. – начальник району електричних мереж |
| 15 | Зустріч команд, їх розміщення, організація харчування, відпочинку, екскурсії, участі в змаганнях, від’їзду | 20-22.04.17р. | Відповідальні працівники апарату міської ради та її виконавчого комітету, управлінь та відділів міської ради  (за окремим дорученням) |

**Керуюча справами**

**виконавчого комітету міської ради О.О.Гаврильченко**