ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

22.05.2018_ № __96-ОД__

###### ЗАХОДИ

по відзначенню в місті Глухові Міжнародного дня захисту дітей

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Місце проведення | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нарада з керівниками управлінь та відділів міської ради, навчальних закладів міста щодо організації проведення заходів | до 27.05.2018 | актова зала міської ради | Васильєва М.І. |
|  | Участь в обласному фестивалі «Повір у себе» для дітей з особливими потребами | 29.05.2018 | м. Білопілля | Попова З.О. Ярина Т.І. |
|  | Вулична акція “Міняю кульку на віршик” | 01.06.2018 з 10.00 | центральні вулиці міста | Плотницький М.Г. |
|  | Розважально-ігрова програма «Дитинства світ чарівний!» | 01.06.2018 з 10.00 | центр реабілітації дітей-інвалідів | Попова З.О. Ярина Т.І. |
|  | Конкурс малюнків на асфальті «Сонце – літо – Я» | 01.06.2018 з 09.00 |  | Попова З.О. Ярина Т.І. |
|  | Акція «Подаруй дитині казку!» | 01.06.2018 з 10.00 | центральні вулиці міста | Плотницький М.Г. |
|  | Конкурс малюнків на асфальті “Хай яскраво сонце світить” | 01.06.2018 10.00 | площа Рудченка | Васянович Л.Г. Галушка І.Ю. |
|  | Конкурс «Веселий м’яч» | 01.06.2018 10.00 | сквер Тараса Шевченка | Плотницький М.Г. |
|  | Відкриті показові виступи юних боксерів | 01.06.2018 10.00 | сквер Тараса Шевченка | Плотницький М.Г. |
|  | Шаховий турнір «Біла тура» | 01.06.2018 10.00 | сквер Бортнянського та Березовського | Плотницький М.Г. |
|  | Розважально-ігрова програма для дітей «Я твій друг і ти мій друг!» | 01.06.2018 10.00 | дитячий майданчик на пл.Свободи | Попова З.О. Ніколаєнко С.І. |
|  | Виставка-ярмарок дитячих робіт | 01.06.2018 10.00 | сквер Бортнянського та Березовського | Васянович Л.Г. Грудина М.М. |
|  | «Містечко майстрів запрошує» (надання майстер-класів) | 01.06.2018 10.00 |  | Васянович Л.Г. Грудина М.М. |
|  | Шоу-конкурс «Олеся краса, довга коса» | 01.06.2018 з 11.00 | сквер Бортнянського та Березовського | Васянович Л.Г. Новиков В.В. |
|  | Святковий концерт до Дня захисту дітей «Діти дітям!» | 01.06.2018 11.00 | міський палац культури | Самощенко О.М. Васянович Л.Г. |
|  | Привітання дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні у дитячому відділенні ЦРЛ | 01.06.2018 12.00 | дитяче відділення ЦРЛ | Горбасьов В.В. Галушка І.Ю. |
|  | Міський квест «Ну, і де я» або як загубитися у місті» | 01.06.2018 14.00 | центральні сквери міста | Плотницький М.Г. |
|  | Музично-ігрова програма «Годинка-веселинка» | 01.06.2018 16.00 | сквер Бортнянського та Березовського | Галушка І.Ю. Ребченко О.М. |
|  | Велопарад дошкільнят «Веселка» | 01.06.2018 16.00 | Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Васянович Л.Г. |
|  | Спортивні змагання «Веселі старти» | 01.06.2018 16.00 | Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Васянович Л.Г. |
|  | Фестиваль вуличної музики «Березовський Street Fest» | 01.06.2018 17.00 | Ганок школи мистецтв | Самощенко О.М. |
|  | Заключний гала-концерт «Калейдоскоп дитячих мрій» | 01.06.2018 17.00 | Ганок школи мистецтв | Самощенко О.М. |
|  | Виставка робіт учнів образотворчого відділення | 01.06.2018 17.00 | Ганок школи мистецтв | Самощенко О.М. |
|  | Робота дитячих атракціонів | 01.06.2018 | площа Рудченка | Сухоручкіна Л.О. |
|  | День відкритих дверей до Дня захисту дітей | 01.06.2018 | краєзнавчий музей | Самощенко О.М. |

Керуюча справами виконавчого комітету

міської ради 							       О.О. Гаврильченко