ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

20.08.2018  № 150-ОД

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та відзначення                                            Дня міста

| Терещенко Мішель | - міський голова, голова організаційного комітету; |
| --- | --- |
| Демішева Олена Миколаївна | - секретар міської ради, заступник голови організаційного комітету; |
| Кащенко Тетяна Олександрівна | - начальник організаційно-контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету, секретар організаційного комітету; |
| Васильєва Маріанна Іванівна | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; |
| Васянович Людмила Григорівна | - начальник відділу освіти міської ради; |
| Вискуб Олександр Іванович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради; |
| Гаврильченко Олена Олександрівна | - керуюча справами виконавчого комітету міської ради; |
| Демченко Олександр Анатолійович | - начальник відділу з правової та внутрішньої політики міської ради; |
| Плотницький Михайло Григорович | - начальник відділу молоді та спорту міської ради; |
| Самощенко Олена Михайлівна | - начальник відділу культури міської ради; |
| Сегеда Марія Юріївна | - начальник управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради; |
| Сухоручкіна Людмила Олексіївна | - начальник управління соціально-економічного розвитку міської ради. |

Керуюча справами виконавчого                                                                        комітету міської ради 				                 О. ГАВРИЛЬЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

17.08.2018 № 150-ОД

Заходи                                                                                                                                    з підготовки та відзначення Дня міста

| # 1. Здійснення заходів щодо благоустрою міста, упорядкування об’єктів культурної спадщини, меморіалів, пам’ятників та пам’ятних місць. |  |
| --- | --- |
|  | # Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, відділ освіти міської ради До 30.08.2018 |
| 2. Забезпечення святкового оформлення міста з широким використанням державної символіки України. |  |
|  | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, відділ з правової та внутрішньої політики міської ради До 31.08.2018 |
| # 3. Висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення Дня міста. |  |
|  | # Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, студія місцевого мовлення «Радіо Глухів» До 30.08.2018 |
| # 4. Відвідування ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, які знаходяться на лікуванні в медичних закладах та за місцем проживання. |  |
|  | # Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету # 30.08-01.09.2018 |
| # 30 серпня 2018 року |  |
| # 5. Просвітницький захід «Година шани «Все пам’ятає Глухівська земля – і грім гранат, і визволення день!». |  |
|  | # Відділ культури міської ради # Міський краєзнавчий музей # 14:00 |
| # 01 вересня 2018 року |  |
| 6. Запалення «Вічного вогню» на Меморіалі загиблим. |  |
|  | # Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради 08:00-24:00 |
| # 7. Акція учнівської молоді «З добрим ранком, ветеране!». |  |
| # Відділ освіти міської ради |  |
| # 8. Свято першого дзвоника. |  |
|  | # Відділ освіти міської ради Заклади загальної середньої освіти міста 08:30 (ЗОШ №3 – 09:00) |
| # 9. Організація святкової торгівлі та роботи дитячих атракціонів. |  |
|  | # Управління соціально-економічного розвитку міської ради # Площа Свободи, # Сквер Бортнянського та Березовського # з 09:00 |
| # 10. Урочистий мітинг з нагоди Дня міста. |  |
|  | # Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, відділ культури міської ради Площа Рудченка, Меморіал загиблим # 10:00 |
| # 11. Флешмоб «Я люблю Глухів». |  |
|  | # Відділ молоді та спорту міської ради, # відділ освіти міської ради Вулиця Спаська (навпроти скверу Тараса Шевченка) 10:40 |
| # 12. Виставка - продаж робіт декоративно-ужиткового мистецтва. «День відкритих дверей» міського центру позашкільної освіти. |  |
|  | # Відділ освіти міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради, міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів # «Стометрівка» 11:00 |
| # 13. Турнір з армспорту «Могутня рука гетьмана». |  |
|  | # Відділ молоді та спорту міської ради, Міський центр фізичного здоровʼя населення «Спорт для всіх» Сквер Бортнянського та Березовського 11:00 |
| # 14. Розважальна програма для дітей з аніматорами. |  |
|  | # Служба у справах дітей міської ради # Сквер Тараса Шевченка 12:00 |
| # 15. Турнір з шахів та майстер-клас сильніших шахістів міста. |  |
|  | # Відділ молоді та спорту міської ради # Сквер Бортнянського та Березовського 12:00 |
| 16. Презентація персональної виставки фотохудожника Віталія Максютенка «Храм неба». |  |
|  | Відділ культури міської ради # Міський краєзнавчий музей 14:00 |
| 17. Показовий виступ Pole sport dance studio «FreeDom» |  |
|  | Відділ молоді та спорту міської ради Сквер Бортнянського та Березовського 15:00 |
| 18. Розважальна програма для дітей з аніматорами. |  |
|  | Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету «Стометрівка» 18:00-20:00 |
| # 19. Виступ духового оркестру. |  |
|  | # Відділ культури міської ради # Ганок міського палацу культури 18:00 |
| 20. Концертна програма до Дня міста «Слався, мій Глухів, у віках!». |  |
|  | Відділ культури міської ради Площа Рудченка 20:00 |
| 21. Святкове Фаєр-шоу. |  |
|  | Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету Площа Рудченка 22:00-22:20 |
| 22. Дискотечна програма. |  |
|  | Відділ культури міської ради Площа Рудченка 22:20-24:00 |
| 23. Сприяння забезпеченню охорони громадського порядку, дотриманню дорожнього руху та запобіганню можливим провокаціям під час проведення заходів. |  |
|  | Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради |
| 24. Сприяння забезпеченню медичного супроводу під час проведення заходів. |  |
|  | # Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету, # 10:00 -12:00 |

Керуюча справами виконавчого                                                                          комітету міської ради 					    О. ГАВРИЛЬЧЕНКО