# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

# М І С Ь К О Г О      Г О Л О В И

| 08.02.2019 | м.Глухів | № 33-ОД |
| --- | --- | --- |

Про підготовку та проведення міського свята «Глухівська масляна»

Відповідно до плану роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на 2019 рік, з метою подальшого розвитку народної творчості, відродження національних традицій рідного краю, організації відпочинку жителів міста, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 та частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.	Провести міське свято «Глухівська масляна» 03 березня 2019 року.

2.	Затвердити:

1)	склад організаційного комітету з підготовки та проведення міського свята «Глухівська масляна» згідно з додатком;

2)	заходи з підготовки та проведення міського свята «Глухівська масляна» (додаються).

3.	Керівникам управлінь та відділів міської ради, керівникам підприємств, організацій, установ усіх форм власності, навчальних закладів міста, відповідальним за підготовку та проведення заходів, забезпечити їх виконання в повному обсязі та в установлені терміни.

4.	Відділу культури міської ради (Самощенко О.М.) проінформувати міського голову про виконання цього розпорядження до 30.03.2019.

5.	Організацію роботи по виконанню розпорядження покласти на відділ культури міської ради (Самощенко О.М.), а контроль - на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради         Васильєву М.І.

Міський голова                                                                          М.ТЕРЕЩЕНКО

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження міського голови 08.02.2019 № 33-ОД |
| --- | --- |

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення

міського свята  «Глухівська масляна»

| Васильєва Маріанна Іванівна, | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Самощенко Олена Михайлівна, | начальник відділу культури міської ради, заступник голови оргкомітету; |
| Ніжник Олена Володимирівна, | головний спеціаліст відділу культури міської ради, секретар оргкомітету; |
| Васянович Людмила Григорівна, | начальник відділу освіти міської ради; |
| Демченко Олександр Анатолійович, | начальник відділу з правової та внутрішньої політики міської ради; |
| Кацалап Василь Федорович, | директор ДП «Глухівське лісове господарство» (за згодою); |
| Кащенко Тетяна Олександрівна, | начальник організаційно-контрольного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету; |
| Коваленко Андрій Валентинович, | в.о. директора КП «Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо Глухів» (за згодою); |
| Коняєва Ганна Іванівна, | директор КЗСОР «Глухівське медичне училище» (за згодою); |
| Курок Олександр Іванович, | ректор Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка (за згодою); |
| Литвиненко Анатолій Васильович, | директор Глухівського агротехнічного інституту ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ (за згодою); |
| Майборода Леонід Григорович, | начальник Центру обслуговування абонентів Сумської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою); |
| Новиков В’ячеслав Володимирович, | директор ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» (за згодою); |
| Плотницький Михайло Григорович, | начальник відділу молоді та спорту міської ради; |
| Примаков Віктор Миколайович, | директор філії Глухівського РЕМ ПАТ «Сумиобленерго» (за згодою); |
| Ребченко Олександр Мефодійович, | директор Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка (за згодою); |
| Сегеда Марія Юріївна, | начальник управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради; |
| Сухоручкіна Людмила Олексіївна, | начальник управління соціально-економічного розвитку міської ради; |
| Хоруженко Дмитро Юрійович, | директор ТОВ «Зеленбуд» (за згодою). |

Керуюча справами  виконавчого

комітету міської ради                                                            О.ГАВРИЛЬЧЕНКО

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження міського голови 08.02.2019 № 33-ОД |
| --- | --- |

Заходи з підготовки та проведення

міського свята «Глухівська масляна»

| № з\п | ### Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести засідання організаційного комітету з підготовки та проведення міського свята «Глухівська масляна» за участю керівників підприємств, організацій, установ усіх форм власності | до 22.02.2019 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (Васильєва М.І.) |
| 2 | Підготувати сценарій театралізованого дійства | до 20.02.2019 | Відділ культури міської ради (Самощенко О.М.) |
| 3 | Оголосити по місцевому радіо, розмістити в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Глухівської міської ради програму святкових заходів | до 25.02.2019 | КП «Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо Глухів» (Коваленко А.В.); консультант міського голови (Друпп О.Г.) |
| 4 | Забезпечити установку та святкове оформлення сцени | до 03.03.2019 | Відділ культури міської ради (Самощенко О. М.); ТОВ «Зеленбуд» (Хоруженко Д.Ю.) |
| 5 | Підготувати інвентар для проведення спортивних конкурсів (2 бруса, 2 пари ходуль, козли – 2 шт., дворучні пили – 2 шт., 2 мішки з опилками, 2 м куб. дров`яного кругляка) | до 02.03.2019 | ДП «Глухівське лісове господарство» (Кацалап В.Ф.); управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради (Сегеда М.Ю.); відділ молоді та спорту міської ради (Плотницький М.Г.) |
| 6 | Сприяти охороні громадського порядку під час проведення свята, забезпечити чергування біля сцени під час святкової програми | 03.03.2019 (10:00-15:00) | Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради (Демченко О.А.) |
| 7 | Забезпечити перекриття руху на площі Рудченка | з 01.03 по 04.03 2019 | Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради (Демченко О.А.) |
| 8 | Організувати озвучення та енергозабезпечення заходів на площі Рудченка | 03.03.2019 з 10:00 | Центр обслуговування абонентів Сумської філії ПАТ «Укртелеком» (Майборода Л.Г.); відділ культури міської ради (Самощенко О. М.); філія Глухівського РЕМ ПАТ «Сумиобленерго» (Примаков В.М.) |
| 9 | Організувати святкову торгівлю на площі Рудченка | 03.03.2019 | Управління соціально-економічного розвитку міської ради (Сухоручкіна Л.О.) |
| 10 | Сприяти забезпеченню чергування швидкої допомоги | 03.03.2019 з 11:00 до 13:00 | Оганізаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету (Кащенко Т.О.) |
| 11 | Забезпечити участь навчальних закладів міста у святковому концертно-театралізованому дійстві | 03.03.2019 з 11:00 | Відділ освіти міської ради (Васянович Л.Г.); Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка (Курок О.І.); Глухівський агротехнічний інститут ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ (Литвиненко А.В.); КЗСОР «Глухівське медичне училище» (Коняєва Г.І.); ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» (Новиков В.В.); Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка (Ребченко О.М.) |
| 12 | Організувати та провести святкову концертно-театралізовану програму на площі Рудченка | 03.03.2019 з 11:00 | Відділ культури міської ради (Самощенко О.М.); Відділ освіти міської ради (Васянович Л.Г.) |
| 13 | Забезпечити підготовку та проведення фізкультурно-спортивних конкурсів та конкурсу «Приз на стовпі» | 03.03.2019 | Відділ молоді та спорту міської ради (Плотницький М.Г.); управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради (Сегеда М.Ю.) |
| 14 | Провести організаційну роботу по забезпеченню заохочувальними призами учасників конкурсів та спортивних змагань | до 25.02.2019 | Управління соціально-економічного розвитку міської ради (Сухоручкіна Л.О.) |
| 15 | Забезпечити висвітлення міського свята «Глухівська масляна» в засобах масової інформації та на сайті Глухівської міської ради | з 03.03.2019 | Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради ( Демченко О.А.); КП «Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо Глухів» (Коваленко А.В.); консультант міського голови (Друпп О.Г.) |

Керуюча справами  виконавчого

комітету міської ради                                                            О.ГАВРИЛЬЧЕНКО