# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

# М І С Ь К О Г О      Г О Л О В И

05.06.2019                                            м. Глухів                 № 111-ОД

Про заходи щодо забезпечення підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року на території Глухівської міської ради

Відповідно до Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21.05.2019 № 303/2019, статей 31 - 33, 38 - 43, 45, 51, 88, 93, 107, 115 Закону України «Про вибори народних депутатів України», календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, затверджених постановою Центральної виборчої комісії від 24 травня 2019 року № 899, основних організаційних заходів з підготовки проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, затверджених головою Сумської обласної державної адміністрації 29.05.2019, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити основні організаційні заходи з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року на території Глухівської міської ради (додаються).

2. Виконавцям, визначеним у цьому розпорядженні, забезпечити виконання завдань у повному обсязі та в установлені терміни.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                         М. ТЕРЕЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови                                          05.06.2019 № 111-ОД

ОСНОВНІ

організаційні заходи з підготовки проведення

позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року на території Глухівської міської ради

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Моніторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити приміщення для роботи окружної виборчої комісії засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, транспортними засобами відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2012 року № 18 (частина перша статті 51 Закону) | До початку роботи окружної виборчої комісії | Відділ освіти міської ради, сектор з питань господарського забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 2 | Утворення окружних виборчих комісій | До 31 травня включно | Центральна виборча комісія | Інформативно |
| 3 | Сприяти організаційному проведенню першого засідання окружної виборчої комісії (частина перша статті 31, частина четверта статті 33 Закону) | Не пізніш як на третій день після дня утворення комісії | Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 4. | Сприяти у державній реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи (частина третя статті 38 Закону) | Не пізніш як на четвертий день з дня утворення комісії | Відділ з питань державної реєстрації міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 5. | Забезпечити належну роботу телефонних ліній у відділі ведення Державного реєстру виборців міської ради з метою безперебійного функціонування АІТС «Державний реєстр виборців» | Протягом виборчого процесу | Сектор з питань господарського забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 6. | Забезпечити внесення подань Центральній виборчій комісії про зміну адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, що використовується для підготовки організації і проведення голосування (п. 6.3 Порядку утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 201 № 11) | До 25 червня включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 7. | Забезпечити відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради достатньою кількістю паперу для складання попередніх і уточнених списків виборців, іменних запрошень виборцям (частина перша статті 45, частина друга статті 51 Закону) | До 25 червня включно | Відділ бухгалтерського обліку та звітності, сектор з питань господарського забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 8. | Забезпечити своєчасне внесення до окружної виборчої комісії подань щодо утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі (абзац другий частини першої статті 107 Закону) | До 26 червня включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 9. | Забезпечити роботу відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради щодо своєчасного виготовлення попередніх списків виборців для звичайних і спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, іменних запрошень виборцям і передачу їх відповідним дільничним виборчим комісіям (частина четверта статті 107, частина третя статті 43 Закону, постанова Центральної виборчої комісії від 24 січня 2012 року № 12) | До 28 червня включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 10. | Забезпечити підготовку приміщень для роботи дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування, забезпечити приміщення обладнанням, інвентарем, транспортними засобами і засобами зв’язку, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями (частина перша статті 51 Закону, постанови Центральної виборчої комісії від 19 січня 2012 року № 5 та від 26 січня 2012 року № 18) | До дня утворення дільничної виборчої комісії | Сектор з питань господарського забезпечення; керівники підприємств, установ, організацій, в яких працюватимуть дільничні виборчі комісії | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 11. | Забезпечити своєчасне подання до відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради повних і достовірних відомостей про виборців, передбачених статтею 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців», для складання попередніх списків виборців (частина перша статті 39 Закону, частина третя статті 27 Закону України «Про Державний реєстр виборців» | До 1 липня включно | Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 12. | Утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць (абзац перший частини третьої статті 107 Закону) | До 1 липня включно | Окружна виборча комісія | Інформативно |
| 13. | Сприяти у скликанні та проведенні першого засідання дільничної виборчої комісії (частина перша статті 32, частина четверта статті 33 Закону) | Не пізніше як на третій день після прийняття рішення про утворення комісії | Організаційно-контрольний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 14. | Забезпечити передачу одного примірника попереднього списку виборців на паперовому носії відповідним дільничним виборчим комісіям (частина четверта статті 107 Закону) | До 9 липня включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 15. | Забезпечити своєчасне подання до відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради повних і достовірних відомостей про виборців, передбачених статтею 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців», для складання уточнених списків виборців (частина перша статті 41 Закону, частина перша статті 28 Закону «Про Державний реєстр виборців») | До 10 липня включно | Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 16. | Забезпечити своєчасне подання дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі у Глухівській центральній районній лікарні та Третій обласній спеціалізованій психіатричній лікарні, відомостей для складання списків виборців (частина четверта статті 43 Закону) | До 11 липня включно | Глухівська центральна районна лікарня, Третя обласна спеціалізована психіатрична лікарня | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 17. | Забезпечити роботу відділу Державного реєстру виборців міської ради щодо отримання від дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць, утворених у Глухівській центральній районній лікарні та Третій обласній спеціалізованій психіатричній лікарні, відомостей про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (частини шоста, дев’ята статті 43 Закону) | Невідкладно після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 18. | Забезпечити періодичне оголошення у міських ЗМІ, розміщення на головній сторінці веб-сайту міської ради повідомлення для виборців про звернення за власною ініціативою до органів ведення Реєстру щодо включення або змін персональних даних у Державному реєстрі виборців | До 15 липня | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 19. | Забезпечити роботу відділу ведення Держаного реєстру виборців міської ради щодо своєчасного та повного розгляду заяв виборців, рішень дільничних виборчих комісій, запитів і рішень судів про внесення змін до попередніх списків виборців (частини третя, п’ята, шоста, сьома, десята, одинадцята статті 40 Закону) | До 15 липня включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 20. | Забезпечити роботу відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради щодо своєчасного розгляду звернень виборців, членів окружної і дільничних комісій про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси (частина третя статті 41 Закону, частина третя статті 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців» | До 15 липня включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 21. | Організувати проведення суцільних обстежень приміщень дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України з питань їх матеріально-технічного забезпечення та вжиття оперативних заходів щодо усунення виявлених недоліків (постанова Центральної виборчої комісії від 26 січня 2012 року № 18) | До 17 липня включно | Сектор з питань господарського забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 22. | Забезпечити роботу відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради щодо: 1) повідомлення відповідних дільничних виборчих комісій про усунення кратного включення виборця в уточненому списку виборців (частина п’ята статті 42, частина п’ятнадцята статті 43 Закону); 2) отримання від дільничних виборчих комісій та опрацювання повідомлень про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайних та спеціальних виборчих дільницях (частина шоста статті 42, частина чотирнадцята статті 43 Закону) | 18-21 липня | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 23. | Забезпечити супровід поліцейським, на якого покладається обов’язок охорони, членів дільничної виборчої комісії при транспортуванні отриманих від окружної виборчої комісії виборчих бюлетенів до приміщення дільничної виборчої комісії (частина дев’ята статті 82 Закону) | З часу отримання бюлетенів виборчими дільницями | Глухівський відділ поліції ГУ НП в Сумській області | Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради |
| 24. | Забезпечити постійну охорону виборчих бюлетенів поліцейським, на якого покладено обов’язок охорони (частина тринадцята статті 82 Закону) | З часу отримання бюлетенів виборчими комісіями до дня голосування | Глухівський відділ поліції ГУ НП в Сумській області | Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради |
| 25. | Забезпечити зняття передвиборчих агітаційних матеріалів (частина двадцять четверта статті 74 Закону) | З 24 години 19 липня | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради | Секретар міської ради Демішева О.М. |
| 26. | Забезпечити супровід поліцейським, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні виборчих документів, членів дільничної виборчої комісії до відповідної окружної виборчої комісії (частина перша статті 93 Закону) | При транспортуванні | Глухівський відділ поліції ГУНП в Сумській області | Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради |
| 27. | Забезпечити роботу відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради щодо своєчасного отримання від дільничних виборчих комісій відомостей про виборців, включених до уточненого списку виборців чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни (частина дев’ята статті 88 Закону) | Після 21 липня | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 28. | Забезпечити прийняття від виборчих комісій виборчої та іншої документації до архівного відділу міської ради (частина сьома статті 105 Закону) | Після офіційного оприлюднення результатів виборів | Архівний відділ міської ради | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 29. | Припинення повноважень окружної виборчої комісії (частина третя статті 31 Закону) | Через 15 днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Інформативно |
| 30. | Сприяти проведенню державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи (частина дев’ята статті 38 Закону) | Після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше 30 днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |
| 31. | Забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих комісій, методичної літератури, що їм надавалися а період виборчого процесу. Направити копії актів про прийняття на збереження виборчих скриньок до Сумської обласної державної адміністрації (частина сьома статті 115 Закону) | Після припинення повноважень дільничних і окружних виборчих комісій | Сектор з питань господарського забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету | Керуюча справами виконавчого комітету Гаврильченко О.О. |

Керуюча справами виконавчого комітету міської ради О. ГАВРИЛЬЧЕНКО