ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

06.03.2020 № 45-ОД

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо недопущення занесення та поширення на території міста Глухова**

**гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | **Перелік заходів** | **Виконавці** | **Термін виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Забезпечити інформування осіб, які здійснюють ділові та туристичні поїздки до КНР, про наявну епідемічну ситуацію та ризики інфікування коронавірусом COVID-19, рекомендувати утримуватися від подорожей до КНР до стабілізації ситуації. | Глухівська міська рада, КНП «ЦПМСД» Глухівської міської ради. | До нормалізації епідемічної ситуації з інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 |
| 2 | Визначити відділення КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради для тимчасової ізоляції осіб, прибулих з КНР, або контактних осіб з хворими на інфекцію, спричиненою коронавірусом COVID-19, із забезпеченням медичного спостереження за ними, організацією харчування, охороною об’єкта | Глухівська міська рада, КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради | До 10.03.2020 |
| 3 | Забезпечити готовність КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради до надання медичної допомоги хворим на інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19: запас необхідних лікарських, дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів для відбору проб, медичного обладнання | Глухівська міська рада, КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради | Протягом періоду епідускладнень з інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 |
| 4 | Забезпечити осіб, які залучені до розслідування випадків захворювання, діагностики і надання допомоги хворим на коронавірус COVID-19 засобами індивідуального захисту згідно наказу МОЗ України від 25.02.2020 «Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19) Стандарти медичної допомоги» | Глухівська міська рада | До 20.03.2020 та протягом періоду епідускладнень з інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. |
| 5 | Переглянути схеми перспективного перепрофілювання закладів охорони здоров’я на випадок масового надходження хворих на інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.  Перевести усі заклади охорони здоров’я на суворий протиепідемічний режим, визначити ізолятори для госпіталізації контактних хворих. | Глухівська міська рада, Глухівський МРВ ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України», КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради.. | До 10.03.2020 та протягом періоду епідускладнень з інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. |
| 6 | Забезпечити підготовку медичних працівників закладів з охорони здоров’я з питань клініки, діагностики, профілактики захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19, з подальшим постійним ознайомленням з оновленими клінічними настановами. | Глухівський МРВ ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України», керівники КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради, КНП «ЦПМСД» Глухівської міської ради. | До 10.03.2020 та протягом періоду епідускладнень з інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. |
| 7 | Забезпечити проведення поточної дезінфекції на об’єктах скупчення людей (закладах охорони здоров’я, об’єктах торгівлі, проведення культурно-масових заходах, закладах громадського харчування, у громадському транспорті) | Глухівська міська рада | Протягом періоду епідускладнень з інфекції, спричиненої корона вірусом COVID-19. |
| 8 | Забезпечити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо профілактики захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19. | Глухівський МРВ ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України», КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради, КНП «ЦПМСД» Глухівської міської ради. | Протягом періоду епідускладнень з інфекції, спричиненої корона вірусом COVID-19. |