## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання
| ПОГОДЖЕНО | [10 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення Глухівської міської ради | [10 empty] | Директор
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [10 empty] | (посадова особа ліцензіата)
_____________М.О. Колоша
| М.П. | [10 empty] | (підпис) |  |  |  | (П.І.Б.)
"____"_______________ 2016 року
М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016 рік
Комунального підприємства "Глухівський тепловий район"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) ***
|  |  | загаль-на сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підряд-ний | плано-ваний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти-заційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підля-гають повер-ненню | не підлягають повернен-ню |  |  |  |  | плано-ваний період +1 |  | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  | х | х
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | х | х
1.1.3 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | х | х
2 Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1.1 | Заміна газового котла НІІСТУ-5 в котельні по вул. Терещенків,6 на котел КСВ-1.0 "ВК-32" | котел КСВ-1.0 "ВК-32" - 1 шт. | 733.93 | х | х | х | х | х | х | 733.93 | 0 | 733.93 | 0 |  | 0 | 49.39 | 83 | 61.82 | 0 | 257.21
1.2.1.2 | Заміна двох газових котлів НІІСТУ-5 в котельні по вул. Терещенків,47 на котел КСВ-1.0 "ВК-32" | котел КСВ-1.0 "ВК-32" - 1 шт. | 733.93 | х | х | х | х | х | х | 733.93 | 0 | 733.93 | 0 |  | 0 | 38.39 | 151 | 54.91 | 0 | 226.23
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 1467.86 | х | х | 0 | 0 | 585.12 | 0 | 1467.86 | 0 | 1467.86 | 0 | 0 | 0 | 36.06 | - | 116.73 | 0 | 483.44
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х
1.2.5 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  | х | х | [11 empty] | -
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 1467.86 | х | х | 0 | 0 | 585.12 | 0 | 1467.86 | 0 | 1467.86 | 0 |  | 0 | 18.33 | - | 116.73 | 0 | 483.44
Усього за розділом І |  |  | 1467.86 | х | х | 0 | 0 | 585.12 | 0 | 1467.86 | 0 | 1467.86 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | - | 116.73 | 0 | 483.44
ІІ | Транспортування теплової енергії
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  | х | х
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х
2.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | х | х
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від котельні до ТК 1 | 124 м/п (діаметр 159 мм в однотрубному вимірі) | 220.75 | х | х | х | х | х | х | 220.75 | 0 | 220.75 | 0 |  | 0 | 84.89 | 184 | 3.39 | 0 | 30.51
2.2.1.2 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від ТК 1 до ТК 5 | 562 м/п (діаметр 133 мм в однотрубному вимірі) | 592.36 | х | х | х | х | х | х | 592.36 | 0 | 592.36 | 0 |  | 0 | 74.68 | 189 | 13.45 | 0 | 92.19
3 Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2.2.1.3 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від котельні до ТК 45 | 220 м/п (діаметр 133 мм в однотрубному вимірі,розміщені на відкритому повітрі) | 235.79 | х | х | х | х | х | х | 235.79 | 0 | 235.79 | 0 |  | 0 | 81.83 | 194 | 3.95 | 0 | 33.51
2.2.1.4 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від ТК 1 до житлового будинку по вул. Києво-Московська,8 | 338 м/п (діаметр 108 мм в однотрубному вимірі) | 323.24 | х | х | х | х | х | х | 323.24 | 0 | 323.24 | 0 |  | 0 | 73.01 | 201 | 8.66 | 0 | 51.65
2.2.1.5 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від котельні до житлового будинку по вул. Ціолковського,7 | 194 м/п (діаметр 108 мм в однотрубному вимірі) | 167.63 | х | х | х | х | х | х | 167.63 | 0 | 167.63 | 0 |  | 0 | 75.53 | 206 | 4.97 | 0 | 25.81
2.2.1.6 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від ТК 45 до приміщення майстерні підприємства по вул. Києво-Московська,14 | 48 м/п (діаметр 108 мм в однотрубному вимірі) | 38.126 | х | х | х | х | х | х | 38.126 | 0 | 38.126 | 0 |  | 0 | 67.39 | 211 | 1.23 | 0 | 6.56
2.2.1.7 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від котельні до житлового будинку по вул. Києво-Московська,12 | 160 м/п (діаметр 108 мм в однотрубному вимірі,розміщені на відкритому повітрі) | 126.56 | х | х | х | х | х | х | 126.56 | 0 | 126.56 | 0 |  | 0 | 77.28 | 216 | 2.48 | 0 | 18.99
2.2.1.8 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від ТК 37 до житлового будинку по вул. Ціолковського,6 | 12 м/п (діаметр 89 мм в однотрубному вимірі) | 13.31 | х | х | х | х | х | х | 13.31 | 0 | 13.31 | 0 |  | 0 | 11.61 | 222 | 5.38 | 0 | 13.52
2.2.1.9 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від ТК 38 до школи мистецтв по вул. Києво-Московська,10 | 30 м/п (діаметр 89 мм в однотрубному вимірі) | 27.46 | х | х | х | х | х | х | 27.46 | 0 | 27.46 | 0 |  | 0 | 9.7 | 227 | 13.46 | 0 | 33.2
2.2.1.10 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від ТК 3 до житлового будинку по вул. Ціолковського,9 | 22 м/п (діаметр 89 мм в однотрубному вимірі) | 20.99 | х | х | х | х | х | х | 20.99 | 0 | 20.99 | 0 |  | 0 | 10.07 | 232 | 9.87 | 0 | 24.52
2.2.1.11 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від ТК 2 до житлового будинку по вул. Ціолковського,8 | 40 м/п (діаметр 76 мм в однотрубному вимірі) | 23.52 | х | х | х | х | х | х | 23.52 | 0 | 23.52 | 0 |  | 0 | 58.47 | 237 | 0.85 | 0 | 4.69
2.2.1.12 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від ТК 4 до ЗОШ № 1 по вул. Ціолковського,10 | 94 м/п (діаметр 76 мм в однотрубному вимірі) | 51.13 | х | х | х | х | х | х | 51.13 | 0 | 51.13 | 0 |  | 0 | 56.02 | 242 | 2.01 | 0 | 10.62
4 Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2.2.1.13 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від ТК 45 до складського приміщення підприємства по вул. Києво-Московська,14 | 120 м/п (діаметр 57 мм в однотрубному вимірі,розміщені на відкритому повітрі) | 52 | х | х | х | х | х | х | 52 | 0 | 52 | 0 |  | 0 | 75.86 | 247 | 1.14 | 0 | 8.03
2.2.1.14 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від складського приміщення підприємства до гаражу підприємства по вул. Києво-Московська,14 | 30 м/п (діаметр 57 мм в однотрубному вимірі) | 12.56 | х | х | х | х | х | х | 12.56 | 0 | 12.56 | 0 |  | 0 | 67.99 | 253 | 0.37 | 0 | 2.16
2.2.1.15 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від приміщення майстерні підприємства до рентген. кабінету Глухівської ЦРЛ по вул.Вознесенська, 38 | 46м/п (діаметр 57 мм в однотрубному вимірі) | 22.39 | х | х | х | х | х | х | 22.39 | 0 | 22.39 | 0 |  | 0 | 75.03 | 258 | 0.57 | 0 | 3.62
2.2.1.16 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від приміщення майстерні підприємства до Ц.Д.Ю.Т. по вул.Вознесенська, 46 | 208 м/п (діаметр 57 мм в однотрубному вимірі) | 91.96 | х | х | х | х | х | х | 91.96 | 0 | 91.96 | 0 |  | 0 | 69.75 | 263 | 2.57 | 0 | 15.45
2.2.1.17 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського,5 від Ц.Д.Ю.Т. по вул.Вознесенська, 46 до приміщення контори підприємства по вул. Києво-Московська,14 | 24 м/п (діаметр 57 мм в однотрубному вимірі) | 11.8 | х | х | х | х | х | х | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 |  | 0 | 72.72 | 268 | 0.3 | 0 | 1.91
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 2031.576 | х | х | 0 | 0 | 809.82 | 0 | 2031.576 | 0 | 2031.576 | 0 |  | 0 | 62.82 | - | 74.65 | 0 | 376.94
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.2.1 | Реконструкція вводів житлових будинків з встановленням комерційних приладів обліку теплової енергії на об’єктах, розташованих в м. Глухів | тепловий лічильник DN 50 - 37 шт., тепловий лічильник DN 32 - 2 шт., тепловий лічильник DN 40 - 1 шт. | 1082.39 | х | х | х | х | х | х | 0 | 1082.39 | 1082.39 | 0 |  | 0 | 48 | 296 | 0 | 0 | 270.6
2.2.2.2 | Реконструкція вводів житлових будинків з встановленням комерційних приладів обліку теплової енергії на об’єктах, розташованих в м. Глухів по вул. Ціолковського,3, вул. Ціолковського,13, вул. Києво-Московська,32, вул. 70 років Жовтня,2 | тепловий лічильник DN 50 - 3 шт., тепловий лічильник DN 32 - 1 шт., тепловий лічильник DN 40 - 1 шт. | 142.64 | х | х | х | х | х | х | 0 | 142.64 | 142.64 | 0 |  | 0 | 48 | 316 | 0 | 0 | 35.66
2.2.2.3 | Реконструкція вводів житлових будинків з встановленням комерційних приладів обліку теплової енергії на об’єктах, розташованих в м. Глухів | тепловий лічильник DN 50 - 6 шт., тепловий лічильник DN 32 - 8 шт., тепловий лічильник DN 40 - 3 шт., тепловий лічильник DN 25 - 1 шт., | 275.81 | х | х | х | х | х | х | 0 | 275.81 | 275.81 | 0 |  | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 68.95
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  | 1500.84 | х | х | 0 | 0 | 598.26 | 0 | 0 | 1500.84 | 1500.84 | 0 |  | 0 | 48 | - | 0 | 0 | 375.21
5 Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  | 3532.416 | х | х | 0 | 0 | 1408.08 | 0 | 2031.576 | 1500.84 | 3532.416 | 0 |  | 0 | 55.43 | - | 74.65 | 0 | 752.15
Усього за розділом ІІ |  |  | 3532.416 | х | х | 0 | 0 | 1408.08 | 0 | 2031.576 | 1500.84 | 3532.416 | 0 |  | 0 | 55.43 | - | 74.65 | 0 | 752.15
ІІІ | Постачання теплової енергії
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
3.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | х | х
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х | [11 empty] | -
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х
3.2.5 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом ІІІ |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 5000.276 | 1524.43 | 1482.65 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 3499.436 | 1500.84 | 5000.276 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | - | 191.38 | 0 | 1235.59
Примітки: n* – кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
Головний інженер |  |  |  | ________ С.М. Фоменко
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)