# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШОСТА  СЕСІЯ

ПЕРШЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

_______2017                        м. Глухів                                  № _____

Про  хід  виконання  Програми

економічного   і  соціального

розвитку міста Глухова  на 2017 рік

за  підсумками І півріччя 2017 року

Заслухавши інформацію начальника управління соціально-економічного розвитку міської ради   Сухоручкіної Л.О. «Про хід виконання Програми економічного  і соціального розвитку міста Глухова на 2017 рік за підсумками   І півріччя 2016 року»,  керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління соціально-економічного розвитку міської ради Сухоручкіної Л.О. «Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Глухова  за 2017 рік за підсумками І півріччя 2017 року» взяти до відома (додається).

2. Керівникам виконавчих органів, комунальних підприємств та установ міської ради забезпечити   виконання заходів з реалізації Програми економічного і соціального розвитку м. Глухова на  2017 рік.

3. Організацію виконання  цього  рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря міської ради та керуючу справами виконавчого комітету міської ради, а контроль  - на постійні комісії міської ради відповідно до їх повноважень.

Міський голова                                                                   М.Терещенко

Додаток

до рішення міської ради

_________2017   №____

Інформація

про хід виконання Програми економічного

і соціального розвитку міста Глухова на 2017 рік

за підсумками І півріччя 2017 року

Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури.

Промисловість, інвестиції.

### Загальний  обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) основними промисловими підприємствами міста у першому півріччі 2017 року в порівнянні з відповідним періодом 2016 року  збільшився на 24,6 % і склав 43161,7 тис. гривень.

### Значне збільшення обсягів реалізації досягнуто в основному за рахунок збільшення обсягів реалізації підприємствами  ПАТ «Глухівський завод «Електропанель» (+46,9%),ТДВ «Глухівський хлібокомбінат» (+60,0%), ТДВ «Глухівський агролісгосп» (+99,3),Глухівська філія НВФ «Модуль» (+40,3%). в той же час  знизився обсяг реалізації  ТОВ «Лінен оф Десна» (- 59,1%).

Розпочали виробничу діяльність нові підприємства: ТОВ «Еко Паливобуд» з виробництва паливних брикетів з торфу та ТОВ «Шляховик -97» з виробництва асфальту, на яких створено 25 нових робочих місць.

Станом на 01.04.2017 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав 4,85 млн. доларів США.В місті працює чотири  підприємства з іноземними інвестиціями - ТОВ «Глухівський елеватор», ТОВ «Лінен оф Десна», ТОВ «Бонтруп-Україна», ТОВ «Еко Прайм».

За І квартал 2017 року   підприємствами та організаціями всіх форм власності освоєно 26,6 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що в 2,1 рази більше ніж за аналогічний період 2016 року.

Транспорт та транспортна інфраструктура.

З метою забезпечення підвищення  якості пасажирського  обслуговування на міських автобусних маршрутах загального користування  проведена робота з оптимізації та коригування схем та розкладів   міських   автобусних    маршрутів у   звичайному   режимі   руху  № 4-П,  8-П  та маршрутного таксі № 3 «вул. Заводська - вул. Пушкіна» з урахуванням  пропозицій мешканців міста.

Проведені  конкурси з визначення автомобільного перевізника на   міських автобусних маршрутах № 3 та № 8-П.

Виконано поточний ремонт дорожнього покриття мосту в селі Сліпород на суму 62,7 тис. грн.

Проведено поточний ремонт доріг (вул. Києво-Московська,  Ціолковського, Пушкіна, Есманський шлях, Гоголя, Суворова, Веригинська, Путивльська, Героїв Небесної Сотні, Заводська, Героїв Крут, Ковпака, Благодатна, Покровська, Матросова, Жужоми на перехресті з вул. Заводська, Спаська, Пивоварова, провулок Поштовий, вул. Шевченка, дорожнє покриття мосту в с. Сліпороді, під´їзні дороги по вул. Жужоми 2,4) та тротуарів (вул. Терещенків) міста на загальну суму 757,2 тис. грн.

Через систему «Прозоро» проведена процедура  визначення виконавця робіт по капітальному ремонту тротуару по вулиці Спаській, що дало змогу забезпечити економію бюджетних коштів в сумі 50 тис. грн.

##### Замовлена проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту тротуару по вул. Шевченка.

Житлово-комунальне господарство та житлова політика.

Встановлено дитячий майданчик по вул. Черняховського.

Енергозабезпечення та енергозбереження.

З метою підвищення ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальним підприємством «Глухівський тепловий район» станом на 01.07.2017 року було проведено:

| № | Назва заходу | Прогнозований економічний ефект за перший рік (тис. грн.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція котельні по вул. Інститутська, 41; |  |
|  | Заміна двох газових котлів НІІСТУ-5 на котел КСВ-0.63 "ВК-34" | 80,77 |
|  | Заміна твердопаливного котла НІІСТУ-5 на котел BRS-600 ВМ | 101,41 |
|  | Реконструкція вузла обліку природного газу | 0 |
| 2 | Реконструкція котельні по вул. Ціолковського, 3; |  |
|  | Заміна двох твердопаливних котлів НІІСТУ-5МЗ на два котли BRS-700 | 190,03 |
| 3 | Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 6; |  |
|  | Заміна газового котла КГБ-100 на котел NAVI 100 | 17,45 |
| 4 | Реконструкція котельні по пров. Шкільний, 1; |  |
|  | Заміна газового котла КГБ-100 на котел NAVI 100; | 14,26 |
| 5 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Ціолковського, 3 від ТК22 до ТК 23 (діаметр 76 мм 74 м/п в однотрубному вимірі); | 13,25 |
| 6 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Києво-Московська, 24 від ТК3 до ТК 4 (діаметр 89 мм 24 м/п в однотрубному вимірі). | 8,65 |
| 7 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Терещенків, 6 від ТК 6 до ТК 10 (діаметр 159 мм 70 м/п в однотрубному вимірі) | 28,44 |
| 8 | Реконструкція розподільчої теплової мережі котельні вул. Терещенків, 47 від ТК5 до редакції пл. Рудченка, 1 (діаметр 50 мм 48 м/п в однотрубному вимірі). | 8,54 |
|  | Всього | 462,8 |

Споживчий ринок та розвиток підприємництва.

Для формування сучасної інфраструктури споживчого ринку за І півріччя  2017 року в місті відкрито 4 підприємства торгівлі, 2 підприємства ресторанного господарства, 1 заклад  побутового обслуговування населення. Створено 39 нових робочих місць.

З метою підвищення культури обслуговування населення та захисту прав споживачів проведено тренінг з суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері громадського харчування, проведено 23 обстеження підприємств  роздрібної торгівлі та 25 цінових моніторингів.

Для збільшення частки товарів місцевих виробників на споживчому ринку міста проведено 4 виставково-ярмаркових заходи. 51 суб’єкт малого і середнього підприємництва залучено до закупівлі товарів, виконання робіт/послуг для державних і регіональних (місцевих) замовлень за рахунок бюджетних коштів. Загальні обсяги замовлень за І півріччя 2017 рік склали 40,4 млн. гривень.

Забезпечується передбачуваність регуляторної діяльності. З початку року підготовлено 4 проекти регуляторних актів, проведено відстеження результативності 2 регуляторних акти, які визнані результативними.

З метою ресурсно-фінансової підтримки підприємництва  рішенням міської ради затверджено перелік об’єктів комунальної власності громади міста, які підлягають приватизації, на сторінці «Інвестиційна діяльність» офіційного сайту міської ради оприлюднена інформація про проведення земельних торгів.

За звітний період проведено 2 інформаційних семінари для безробітних «Як розпочати свій бізнес».  Здійснено компенсацію єдиного соціального внеску суб’єктам господарювання при створенні нових робочих місць на суму 63,4 тис. гривень.

За звітний період зареєстровано 130 фізичних осіб та 9 юридичних осіб, припинило діяльність 86 фізичних осіб та 2 юридичні особи. Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності станом на 01.07.2017 - 1138 од., що менше ніж на 01.07.2016 на 20 од.

Соціальний та гуманітарний розвиток

Грошові доходи населення

З метою застосування роботодавцями мінімальних державних гарантій в оплаті праці в місті створена і діє робоча група за участю спеціалістів структурних підрозділів міської ради, правоохоронних органів, податкової інспекції,  центру зайнятості та профспілкових організацій. Управлінням соціального захисту населення запроваджений щомісячний моніторинг із зазначеного питання.:

- у 117 роботодавців 592 осіб отримує менше мінімальної заробітної плати. В порівнянні з попереднім місяцем кількість роботодавців зменшилась на 20 , а застрахованих осіб – на 174;

- 19 роботодавців використовують найману працю за договорами цивільно-правового характеру ( 61 чоловік). В порівнянні з попереднім місяцем кількість договорів збільшилась на 5 одиниць;

- 136 роботодавців використовують 508 найманих працівників з неповним робочим днем. При порівняльному аналізі до попереднього звітного періоду кількість працівників  даної ознаки збільшилась на 26 осіб.

Станом на 01.07.2017  за даними статистичної звітності у місті відсутня заборгованість із виплати заробітної плати.

Протягом звітного періоду проведено 6 засідань  тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.  Доручення, які були надані під час засідань, виконані в повному обсязі.

Впродовж січня – червня 2017 року робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено 6 засідань робочої групи. На засіданнях робочої групи заслуховуються керівники підприємств, а також фізичні особи-приватні підприємці, які за даними податкової інспекції та управління Пенсійного фонду не дотримуються мінімальних гарантій в оплаті праці для найманих працівників. Протягом звітного періоду з 35 вище зазначеним керівниками проведено бесіди, отримані пояснення від керівників, згідно яких  порушень в частині оплати праці немає,  нарахування та виплата заробітної плати відбувалась відповідно до законодавства. Ще 39 керівникам направлені листи з метою надання пояснень щодо розмірів виплати заробітної плати.

Систематично в засобах масової інформації проводиться роз’яснювальна робота щодо переваг легальних трудових відносин та негативних наслідків виплати «тіньової» заробітної плати. Так, в місцевій  газеті «Кур’єр» опубліковано 2 статті, на сайті управління соціального захисту населення міської ради (http://glukhiv-upszn.at.ua) було розміщено 12 статей з зазначених вище питань.

Соціальне забезпечення.

Забезпечено своєчасне призначення та виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим, інвалідам з дитинства та надання населенню субсидій.  За січень-червень 2017 року сім’ям з дітьми профінансовано 10,9 млн. грн., що на 0,8 млн. грн. більше ніж за відповідний період минулого року , інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам -  2,5 млн. грн.( І півріччя 2016р. - 2,1 млн. грн.), малозабезпеченим – 6,4 мил. грн. (І півріччя 2016р. – 5,8 млн. грн.), сума нарахованих субсидій з початку року становить 53,0 млн.  грн. ( І півріччя 2016р. – 63,4 млн. грн.)

Активізовано роботу комісії при міськвиконкомі по виявленню незахищених верств населення та розгляду заяв з призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. З початку року проведено 26 засідань комісії, було призначено 378 сім’ям субсидію, 44 сім’ям – соціальну допомогу   (І півріччя 2016 року призначено 191 сім’ї субсидію, 19 сім’ям – соціальну допомогу).

Забезпечено грошові виплати батькам-вихователям за надання соціальних послуг у прийомній сім’ї. В поточному році прийомним сім’ям державна допомога профінансована на загальну суму 249,8 тис. грн. .( І півріччя 2016р. -  208,1тис.грн.).

В Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів з початку року пройшли реабілітацію  84 дитини-інваліда, 10 інвалідів з дитинства і 23 дитини групи ризику.

Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС впродовж січня-червня 2017 року отримали  в аптеках за рецептами лікарів безкоштовно ліків та скористалися послугою зубопротезування на загальну суму 24,3 тис. грн. ( І півріччя 2016р. – 20,0 тис. грн.).

Зайнятість населення та ринок праці.

Впродовж  І  півріччя  2017 року послугами служби зайнятості скористалося 1590 осіб, що на 1,3% менше  аналогічного періоду минулого року.

За направленням служби зайнятості праце влаштовано  503 особи (+ 66,0%  до  2016 року).  Рівень працевлаштування громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості за звітний період збільшився на 12,9 % відповідно і становить 31,9%. Чисельність зареєстрованих безробітних збільшилась до початку року на 113 осіб та станом на 01.07.2017 року складає 512 осіб.

Охорона здоров’я.

З 01.05.2017 року Глухівська центральна районна лікарня зі стаціонаром на 280 ліжок надає вторинну медичну допомогу населенню міста. Невідкладна медична допомога мешканцям міста надається цілодобово черговими лікарями ЦРЛ та пунктом невідкладної медичної допомоги,  де  працює 5,0 медичних працівників, виділений санітарний транспорт з водіями для цілодобового надання медичної допомоги жителям міста вдома.

Одним з основних завдань забезпечення населення якісною, своєчасною та достатньою медичною допомогою є забезпечення повного охоплення туберкулінодіагностикою підлягаючого контингенту та проведення первинного вакцинального комплексу дітям першого року життя.  За  1 півріччя 2017 року на придбання вакцини витрачено 6 тис. грн., на лабораторні дослідження 2,3 тис. грн. тестування 1,1 тис. грн., на дезінфікуючи засоби 17 тис. грн.. на рентген плівку 6,3, тис. грн. Загальна сума коштів витрачених на заходи проти туберкульозу 32,7 тис. грн.(за І півріччя 2016р. – 35,9 тис. грн.).

За рахунок недостатнього централізованого постачання вакцин та туберкуліну на низькому рівні знаходяться показники охоплення тубдіагностикою дитячого населення та своєчасності проведення первинного вакцинального комплексу дітям до року. За звітний період показник охоплення тубдіагностикою дитячого населення склав 126,8 проти 90,3. Показник своєчасності проведення первинного вакцинального комплексу дітям до року знизився з 9,5% до 5,5%.

За І півріччя 2017 р. показник захворюваності на туберкульоз органів дихання зріз і складає 41,8 на 100 тисяч населення (І півр.2016р. – 27,6), показник захворюваності на деструктивну форму туберкульозу знизився до 3,5 на 100 тисяч населення (І півр.2016 – 6,9).

З метою зниження захворюваності на туберкульоз та деструктивні форми в ЦРЛ вживались слідуючі заходи:

- розроблено  та затверджено план протитуберкульозних заходів.

Проводиться засідання  протитуберкульозної комісії ЦРЛ щодо питання основних показників по боротьбі з туберкульозом  та надання медичної допомоги хворим на туберкульоз.

Проводиться санітарно-освітня робота  щодо профілактики туберкульозу та дотриманню здорового способу життя із залученням засобів масової інформації серед населення міста, надруковано 3 статті в місцевій пресі, 66 лекції, проведено 409 бесід.

За І півріччя 2017 року захворювання  на вірусний гепатит складає 8,2                     (І півр.2016р. – 10,6). За цей період придбано цитотестів на суму  11,4 тис. грн.

Аналіз стану захворюваності населення на вірусний гепатит ефективність профілактичної роботи, диспансеризації хворих  розглядається щоквартально на підсумкових медичних радах та оперативних нарадах ЦРЛ. Всі занедбані випадки розглядаються на ПРЕК ЦРЛ.

Також для зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/ СНІДУ, та для надання якісних і доступних послуг з профілактики розроблена міська програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ на 2017-2018 роки.  За І півріччі 2017 року на заходи  програми а саме закупівлю тестів  витрачено 5,4 тис. грн.

Для  покращення умов  перебування хворих у інфекційному відділенні. заплановано капітальний ремонт. Також  заплановано  поточний ремонт ветеранських палат.

В І півріччі 2017 року для покращення якості надання медичної допомоги придбано апарат УЗД з доплеровською приставкою вартістю 1,2 млн. грн.

За І півріччя  2017р. з запланованих 12 лікарів -7 лікарів Глухівської ЦРЛ пройшли курси ПАЦ,  атестувалося – 2 лікаря.

З метою удосконалення кадрового медичного потенціалу за регіональним замовленням навчається 3 студенти.

Освіта.

Мережа дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста відповідає освітнім потребам громадян міста.  Функціонують 8 дошкільних  закладів, із них 2 у складі навчально-виховних комплексів;  7 загальноосвітніх, 2 позашкільні навчальні заклади: центр позашкільної освіти, дитячо-юнацька спортивна школа.

У  І півріччі 2017 року 10 педагогів підвищили свою кваліфікацію шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Глухівського національного педагогічного університету   ім. О. Довженка  на що з міського бюджету використані кошти в сумі 6,0 тис. гривень. Встановлено надбавку до посадового окладу 17 педагогам за підготовку переможців ІІІ, ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін в розмірі 25 та 50%; 13 керівникам гуртків міського центру позашкільної освіти за підготовку переможців всеукраїнських змагань у розмірі 10%.

З метою створення безпечних умов для перебування  дітей в заміському оздоровчому дитячо-юнацькому таборі «Сонячний» за кошти міського бюджету встановлена автоматична пожежна сигналізація (30,0 тис. грн.). Для створення комфортних умов для дітей  придбано та встановлено на території табору плавальний басейн (20,0 тис. грн.).

З метою відкриття на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 профільної школи за кошти міського бюджету закуплено меблі, телевізори, комп’ютери, навчальні стенди для кабінетів історії, зарубіжної літератури, української мови, інформатики на загальну суму  122,6 тис грн.

В дошкільному навчальному закладі «Фіалка» за кошти міського бюджету проведено заміну 8  вікон на пластикові  на суму 40,0 тис. грн.

Облаштовано критий павільйон для вихованців НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів № 4. Будівельні роботи проведено в повному обсязі, на що з міського бюджету використано кошти в сумі 30,0 тис. гривень.

За рахунок обласного бюджету для групової кімнати дітей старшого дошкільного віку та кімнати гурткової роботи з англійської мови в дошкільному навчальному закладі «Журавка»  закуплено 2 телевізори на загальну суму 12,0 тис. грн., для класної кімнати учнів 1 класу НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів № 4 придбані  письмовий учительський стіл та шкільну дошку   на суму   5,0 тис. грн.

Для міської дитячо-юнацької спортивної школи за кошти міського бюджету для відділення лижних гонок закуплені лижні палки на суму 4,9 тис. гривень.

Протягом І півріччя 2017 року вихованці ДЮСШ, ЦПО брали участь у міських, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях з футболу, волейболу, шахів, лижних гонок, авто-, ракето-, судно модельного спорту. Вихованці брали участь у зазначених вище змаганнях в містах Суми, Конотоп, Київ, Запоріжжя, Шостка. На вищезазначені цілі використані кошти з міського бюджету на суму 57,4 тис. гривень.

Впродовж вересня-травня 2016-2017 навчального року  10 учнів навчальних закладів міста отримували стипендію міського голови на що з міського бюджету використані кошти в сумі 18,0 тис. гривень.

Підтримка сім’ї дітей та молоді.

З метою відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості та активної позиції молоді відділом молоді та спорту налагоджено співпрацю з громадськими організаціями, які зареєстровані в місті та проводять уставну діяльність: «Глухівська спілка учасників АТО, «Глухівський військово–патріотичний клуб «Мужність», «Військово – патріотичний рух «Джура». Відділ молоді та спорту сприяв встановленню контакту між вищезазначеними організаціями та навчальними закладами міста шляхом проведення спільних нарад з директорами з виховної роботи, круглих столів за участі учнівської та студентської молоді, а також реалізацію заходів відповідного спрямування.

Потрібно відзначити, що в напрямку національно-патріотичного виховання також забезпечується зв'язок з військовими частинами: екскурсії до військової частини, спільні заходи патріотичного спрямування «Ігри патріотів», квест-гра «Кохання з першого погляду», турнір з хокею тощо. Проведено майстер клас для студентів інституту СНАУ від 16 ОМБП по збиранню-розбиранню стрілкової зброї. Силами студентів-механіків агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака за 2016-2017 н.р. відремонтовано та відправлено в зону АТО 5 автомобілів. Відділом молоді та спорту організовано низку круглів столів, нарад за участі представників, студентів та учнів навчальних закладів міста.

На виконання розпорядження міського голови № 51-ОД від 10.03.2017 «Про проведення в місті у 2017 році щорічної благодійної акції «Серце до серця», з метою придбання медичного обладнання для лікування дітей з вадами зору з 9 березня по 7 квітня 2017 року в навчальних закладах та загальноосвітніх школах міста було проведено ряд заходів по збору коштів. До проведення благодійної акції залучені учнівське та студентське самоврядування.

З метою підтримки розвитку студентського самоврядування з 03 травня по 02 червня студенти навчальних закладів міста I-IV ступенів акредитації мали можливість пройти стажування в органах місцевого самоврядування. Задача програми - розвиток неформальної освіти, спрямованої на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, сприяння професійному та особистісному розвитку, отримання досвіду державної служби молодими людьми, сприяння розвитку діяльності органів місцевого самоврядування, а також формування політичної свідомості. До стажування долучилися студенти Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, Глухівського агротехнічного інституту ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ, державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище. Молоді люди ознайомились з роботою відділу молоді та спорту міської ради, служби у справах дітей міської ради, відділу містобудування та архітектури міської ради та управління соціально-економічного розвитку міської ради. Така практика надала студентам можливість ознайомитись з роботою посадових осіб зсередини та отримати перший досвід у цій сфері.

На I зміну (10.06.-30.06.2017) до табору «Сонячний» направлено 9 дітей пільгових категорій: діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

На II зміну (06.07.-26.07.2017) у таборі «Сонячний» 22 дитини пільгових категорій отримають оздоровлення. Витрачено з обласного бюджету 68,4тис.грн.

У I півріччі 2017 року за рахунок державного бюджету до ДП України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та ДП «УЦД «Молода гвардія» направлено на відпочинок 8 дітей пільгових категорій.

У квітні – травні організовано та проведено похід по місцях бойової слави «Шлях Мужності», який зібрав близько 150 молодих людей не тільки з Глухова, але й Глухівського району, Сум, Путивля, Кролевця, Шостки та інших міст.

З метою організації пропаганди здорового способу життя, залучення учнів міста до занять різними видами спортивного туризму у червні 2017 року на базі заміського оздоровчого дитячо – юнацького табору «Сонячний» відбувся шкільний туристичний зліт серед учнів 8 – 10 класів загальноосвітніх шкіл міста «У колі друзів».

У січні 2017 року проведено зустріч молодіжного активу з міським головою.

З метою створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, виховання талановитих, обдарованих, творчих особистостей, патріотичного, морального та естетичного виховання дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля відділом молоді та спорту організовано та проведено у квітні 2017 року фестиваль «Ха-Ха Шоу», фестиваль – конкурс молодіжної творчості «Студентська весна-2017».

Фізична культура і спорт.

За звітний період проведені чемпіонат міста з легкої атлетики, кубок міста з футболу, відкриті турніри  з боксу серед юнаків,  з баскетболу серед збірних команд міст області, турнір з паркового волейболу до Дня молоді та Конституції України, спартакіада міста серед команд спортивних клубів та колективів фізичної культури з баскетболу, фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я», міський туристичний зліт серед школярів 9-11 класів, спортивне свято «Олімпійський день бігу»,  XVIII відкритий турнір з волейболу серед ветеранів пам’яті К.Реви, змагання серед юнаків на призи клубу „Шкіряний м’яч»  та інші заходи. .

Поряд з масовою фізичною культурою продовжувався  розвиток спорту вищих досягнень.

Збірні команди міста, сильніші спортсмени  прийняли участь у Всеукраїнських та обласних змаганнях з класичного пауерліфтингу та жиму лежачи,  шахів,   легкої атлетики, пляжного волейболу,  обласній спартакіаді допризовної молоді, міжобласних турнірах з футболу серед ветеранів, обласних фінальних та Всеукраїнських зональних змаганнях з футболу серед юнаків 2005 р. н.  на призи клубу «Шкіряний м’яч» та інших заходах.

В чемпіонаті та кубку області з футболу  виступає футбольна команда «Велетень» м. Глухів.

На чемпіонаті  світу з жиму лежачи, який відбувся в м. Каунас /Литва/ студент ППК ГНПУ Артур Зальотов став чемпіоном світу серед юніорів у ваговій категорії 93 кг. з результатом 272,5 кг. виконавши норматив майстра спорту України міжнародного класу.

Спортсмени міста прийняли участь  у обласному заході «Спортивна особистість Сумщини».

Виконані роботи по підготовці стадіону «Дружба» до весняно – літнього футбольного сезону, а саме проведена побілка огорожі стадіону, зроблений частковий ремонт адміністративного приміщення, укатано катком футбольне поле, постійно скошується трава на футбольному полі та території стадіону взагалі.

В квітні місяці був організований та проведений   місячник по ремонту дитячих та спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення «Спорт для всіх – спільна турбота».  Згідно заявок старших будинків завезено пісок на дитячі майданчики.

Культура, туризм.

У звітному періоді відділом культури міської ради проводилась подальша робота щодо реалізації державної політики з питань культури, туризму та культурної спадщини.

Аматори  сцени міста взяли участь у 12 міжнародних, всеукраїнських, обласних  фестивалях, конкурсах та інших заходах

У рамках проекту «Музичні зустрічі» проведено фестиваль «Льон-фест 2017».

Науковими працівниками міського краєзнавчого музею підготовлена до випуску збірка наукових праць «Глухів і округа» (ІІ випуск).

Оновлено  бібліотечний  фонд КЗ «Глухівська школа мистецтв                          ім. М.Березовського» на суму 7,0 тис. гривень.

Забезпечення законності і правопорядку

З метою забезпечення особистої безпеки громадян, протидії злочинності, створення організаційно-правових та матеріально-технічних передумов для запобігання і розкриття злочинів, зміцнення законності та правопорядку  розроблена та затверджена міською радою міська програма «Правопорядок на 2017 рік» (далі - Програма). Програма визначає цілі, завдання забезпечення конституційних прав та свобод людини. Заходи, що  реалізуються, повинні закласти основу для створення стабільної оперативної обстановки на території Глухівської міської ради. Відповідно до Програми головні завдання будуть спрямовані на поступове нарощування зусиль правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування і громадськості щодо забезпечення сталого правопорядку на території Глухівської міської ради.

В Програмі передбачено  виділення коштів з місцевого бюджету, а саме: 10 000 грн. - на перевезення призовників до обласного збірного пункту,

20 000 грн. - на доставку особового складу підрозділів територіальної оборони до центрів навчання, а також 11 600 грн. - на утримання міського пункту охорони громадського порядку по вул. Ціолковського, 6, м. Глухів (забезпечення фінансування комунальних послуг). Фактичні витрати на утримання міського пункту охорони громадського порядку  за січень-травень 2017 р. становлять 4054, 15 грн. Розпорядженням міського голови від 03.04.2017 № 68-ОД «Про утворення робочої групи з питань впровадження в місті Глухові багатоцільової системи відео нагляду» створено робочу групу, за результатами роботи якої буде вирішене питання стосовно реалізації встановлення багатоцільової системи відео нагляду.

Формування громадянського суспільства та інформаційний простір

З метою підвищення рівня інформаційного забезпечення виконавчий комітет Глухівської міської ради та місцева інформаційна газета «Кур'єр+ТРК Глухів» уклали договір про надання інформаційних послуг з метою розміщення інформаційних матеріалів, статей, довідкової інформації, оголошень щодо висвітлення діяльності виконавчого комітету міської ради.

У першому півріччі  2017 року було проведено 2 наради спільно з головами будинкових, квартальних комітетів та ОСББ та керівниками структурних підрозділів міської ради, представниками Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, Глухівської дільниці Шосткинського відділення ПАТ «Сумигаз», та громадськими активістами, а також відбулося 5 засідань громадської ради на яких розглядалися такі питання:  перспектива реалізації стратегії Міністерства освіти по реформуванню освіти в місті Глухові, формування Глухівської громади, охорона громадського порядку, проведення «Тижня добра».

Проведено 6 єдиних інформаційних днів у місті на тему: «Європа - наш спільний дім», «Питання реформування інклюзивної освіти», «Українська революція 1917-1921 років як вершина національно-визвольної боротьби у відродженні української нації», «Небесна Сотня. Пам'ятаємо», «Герої Крут - символ нескореного духу молоді в боротьбі за власну державу», «Особливості судової реформи в Україні».

У першому півріччі проведено заходи з нагоди святкування Дня Соборності,  Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також заходи присвячені Міжнародному дню визволення в’язнів фашистських концтаборів, Дню скорботи і вшануванню пам'яті  жертв війни в Україні.

З метою недопущення конфліктів на етнічному підґрунті було проведено виховні тематичні години у загальноосвітніх школах міста, а у квітні 2017 року проводився Тиждень психології, у рамках якого у навчальних закладах міста обговорювалися питання щодо попередження расової та етнічної дискримінації та забезпечення розвитку етнічної, мовної та культурної самобутності. Наукові працівники міського краєзнавчого музею постійно надають допомогу у проведенні заходів музею історії євреїв Глухівщини;

Проводиться активна робота спільно з громадськими організаціями  та політичними партіями, а саме 15 лютого в Глухові відбулися заходи, присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, в якій активну участь приймали громадські організації воїнів-інтернаціоналістів, а також спільно з ГО та місцевими осередками політичних партій 22 січня було відзначено День Соборності України, а 20 лютого вшановано пам'ять Героїв Небесної Сотні. Про проведення спільних заходів з ГО та політичними партіями проводилося інформування на офіційному сайті Глухівської міської ради та місцевій інформаційній газеті «Кур'єр+ТРК Глухів».

.

Природокористування та безпека життєдіяльності.

Протягом звітного періоду проведено моніторинг 7 підприємств, установ та організацій міста щодо якості проведених атестацій, правильності встановлення та надання пільг за роботу в несприятливих умовах праці та правильності застосування Списків на пільгове пенсійне забезпечення.

На 38 підприємствах, установах та організаціях міста атестовано 344 робочих місць.

Протягом звітного року 27 спеціалістів пройшли навчання з питань охорони праці.

Організовано проведення в місті акції «За чисте довкілля», під час якої в Глухові ліквідовано 29 несанкціоновані сміттєзвалища (обсяг зібраних відходів – 264 куб.м). Витрачено на послуги з благоустрою території міста під час проведення акції – 47,4 тис.грн.

Придбано посадкового матеріалу для озеленення міста – 9,5 тис. грн.

Виписано ордерів на видалення зелених насаджень – 55.

Отримано безоплатно в якості пожертви Щепоріз RM 800.6/3 дизельний (балансова вартість пожертви 315000 грн) в рамках договору між територіальною громадою міста Глухова та Проектом "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO . Наразі устаткування використовується Виробничим житловим ремонтно-експлуатаційним комунальним підприємством за призначенням (переробляє відходи, що утворюються при видаленні зелених насаджень на території міста, в технологічну щепу).

Поліпшення якості державного управління.

У виконавчому комітеті Глухівської міської ради створено належні умови для ефективного виконання покладених на посадових осіб виконавчих органів Глухівської міської ради завдань та обов’язків.

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», на офіційному веб-сайті міської ради розміщено інформацію та форму для подання електронного звернення та електронної петиції. Адміністраторами центу надання адміністративних послуг розпочато прийом документів щодо державної реєстрації громадських формувань.

Начальник управління соціально -

економічного розвитку міської ради                                Л.О. Сухоручкіна