# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# Р І Ш Е Н Н Я

_24.09.2020_				м. Глухів 			№ _207_

Про затвердження Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на території Глухівської міської ради на 2020-2026 роки

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року №526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11.03.2020 №95-ОД «Про затвердження Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Сумській області на 2020-2026 роки», з метою належного захисту прав дітей в умовах децентралізації, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

- Затвердити Регіональний стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на території Глухівської міської ради на 2020-2026 роки (далі – План дій), що додається.

- Структурним підрозділам Глухівської міської ради, комунальним некомерційним підприємствам «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради та «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради, забезпечити виконання затвердженого цим рішенням Плану дій відповідно до встановлених строків.

- Відповідальним виконавцям:

- забезпечити розробку, затвердження щороку до 01 січня та впровадження щорічних галузевих робочих планів з реалізації Плану дій;

- інформувати щороку до 05 січня службу у справах дітей міської ради про виконання Плану дій за визначеними по галузях напрямами та щороку до 10 січня відповідальних виконавців регіонального рівня.

- Службі у справах дітей міської ради інформувати щороку до 10 лютого міського голову про хід виконання цього рішення.

- Контроль за виконанням цього рішення на покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильєву М.І.

Секретер міської ради						Юрій БУРЛАКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

_24.09.2020__ № ___ 207 __

Регіональний стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

на території Глухівської міської ради на 2020-2026 роки

| № з/п | Дії |  |  | Термін виконання | Відповідальні виконавці |  | Показники виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведення та наповнення реєстру надавачів соціальних послуг, що здійснюють діяльність у сфері захисту прав дітей, надають послуги для дітей і сімей з дітьми на території Глухівської міської ради у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та реабілітації, підтримання його в актуальному стані |  |  | 2020-2026 | Управління соціального захисту населення Глухівської міської ради, відділ освіти міської ради, служба у справах дітей міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради |  | Створений та оприлюднений доступний регіональний реєстр організацій |  |
| ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) |  |  | 2020 | Відділ освіти Глухівської міської ради |  | Створена Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Глухівської міської ради. |  |
| 33 2. | Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня в закладах загальної середньої освіти |  |  | 2020-2021 | Відділ освіти Глухівської міської ради |  | У закладах освіти функціонують групи продовженого дня. |  |
| 3. | Забезпечення гарячим харчуванням дітей у закладах загальної середньої освіти |  |  | 2020-2026 | Відділ освіти Глухівської міської ради |  | Гарячим харчуванням охоплено 100% дітей у закладах освіти I-III ступенів |  |
| 4. | Забезпечення доступу до освіти дітям дошкільного віку, включно дітям з обмеженнями можливостей, шляхом створення додаткових місць |  |  | 2020-2025 | Відділ освіти Глухівської міської ради |  | Для надання корекційної допомоги дітям дошкільного віку у ДНЗ «Журавка» функціонують 2 інклюзивні групи, у складі яких виховуються 6 дітей з особливими освітніми потребами. |  |
| 5. | Введення посад асистента вихователя, вчителя у закладах освіти, де впроваджується інклюзивне навчання |  |  | 2020-2026 | Відділ освіти Глухівської міської ради |  | Реалізуються заходи зі створення системи інклюзивного навчання. У 2020/21 навчальному році створена та функціонує дошкільні інклюзивні групи, де виховуються 6 дітей. Для 9 дітей з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання у 5 класах 2 закладів загальної середньої освіти (Глухівські ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та №3). Кваліфіковану допомогу в засвоєнні освітнього матеріалу дітям з особливими освітніми потребами надають 2 асистента вихователя в закладі дошкільної освіти та 5 асистентів вчителя в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти. Корекційно - розвиткову складову забезпечують 1 дефектолог, 3 логопеди і 1 реабілітолог, психологічний супровід - 8 практичних психологів та 3 соціальні педагоги |  |
| 6. | Забезпечення перевезення дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП), яким інклюзивно-ресурсний центр (далі ІРЦ) видав відповідний висновок, для отримання освітніх послуг в закладах загальної середньої та дошкільної освіти |  |  | 2020-2026 | Відділ освіти Глухівської міської ради |  | У Глухові за межею пішохідної доступності проживають 93 учні, які 100% забезпечені організованим підвезенням до місць навчання та у зворотньому напрямку. Шкільними автобусами підвозиться 93 учні (100%) |  |
| Медичні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Забезпечення функціонування ефективної системи надання первинної медичної допомоги дітям |  |  | 2020-2026 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради |  | 100% дитячого населення мають доступ і забезпечені медичними послугами |  |
| 8. | Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку та надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  | 2020-2026 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради; територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради |  | 100% новонароджених і дітей раннього віку та діти з сімей зі складними життєвими обставинами охоплені патронажним наглядом |  |
| 9 | Продовження механізму взаємодії: пологовий будинок – первинна медична ланка – центр реабілітації – сім’я |  |  | 2020-2026 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Глухівська міська лікарня міської ради», територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради |  | Механізм взаємодії розроблений та впроваджений |  |
| 10 | Удосконалення діяльності кабінету планування сім’ї зі школою відповідального батьківства при жіночій консультації |  |  | 2020-2026 | КНП «Глухівська міська лікарня Глухівської міської ради» |  | Проводиться навчання молодих батьків по догляду і вихованню новонародженої дитини |  |
| Соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведення комплексної оцінки потреб у соціальних, освітніх, медичних послугах у межах адміністративно-територіальної одиниці |  |  | Щороку ІІ квартал | Територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради, управління соціального захисту населення міської ради, відділ освіти, служба у справах дітей, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради |  | Оцінка проведена. Звіт за результатами оцінки розроблений. Потреби виявлені |  |
| 12 | Розробка перспективного плану розвитку системи соціальних, освітніх, медичних послуг на території міста |  |  | 2021 | Управління соціального захисту населення, відділ освіти, служба у справах дітей міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради; територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради |  | План розроблений, затверджений |  |
| 13 | Забезпечення надання соціальних, освітніх, медичних послуг, підтримка сімей з дітьми та здійснення соціального супроводу сімей з дітьми різних категорій, а також сімей, в які було реінтегровано дітей з інтернатних закладів |  |  | 2020 - 2026 | Територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради, управління соціального захисту населення міської ради, відділ освіти, служба у справах дітей міської ради |  | Забезпечено здійснення соціального супроводу 60% вразливих сімей з дітьми, сімей, в які було реінтегровано дітей з інтернатних закладів |  |
| 14 | Забезпечення надання послуги патронату для дітей, які тимчасово залишилися без піклування батьків |  |  | До 01 серпня 2021 | Територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради, служба у справах дітей міської ради |  | Створено патронатну сім'ю з метою попередження влаштування дітей до інтернатних закладів |  |
| 15 | Забезпечення розвитку інституту наставництва для дітей, які виховуються у закладах інституційного догляду та виховання дітей |  |  | Починаючи з 2021 | Територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради, відділ освіти міської ради |  | До 2022 року 60% вихованців інтернатних закладів матимуть наставників |  |
| 16 | Забезпечення надання послуги денного догляду за потребою |  |  | 2021-2022 | Територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради, управління соціального захисту населення |  | Розширено спектр надання соціальних послуг |  |
| 17. | Розвиток послуги інформування з питань соціального захисту та підтримки сімей з дітьми |  |  | 2020-2026 | Управління соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради |  | Інформаційні послуги надаються |  |
| 18. | Щороку передбачати кошти для фінансового забезпечення заходів Регіонального стратегічного плану в системі соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я |  |  | 2021-2026 | Фінансове управління міської ради, відділ освіти міської ради, служба у справах дітей міської ради, управління соціального захисту населення міської ради |  | Подані заявки на включення до бюджету коштів для виконання заходів. |  |
| Реабілітаційні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Визначення щороку потреби в реабілітаційних послугах дітей з інвалідністю |  |  | 2020-2026 | Управління соціального захисту населення міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради |  | Визначено щороку потребу в реабілітаційних послугах кожної дитини з інвалідністю |  |
| 20. | Забезпечення надання якісних реабілітаційних послуг |  |  | 2020-2026 | Управління соціального захисту населення міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради |  | Забезпечено якісними реабілітаційними послугами дітей |  |
| 21 | Зміцнення матеріально-технічної бази Глухівського міського центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю |  |  | 2020-2026 | Управління соціального захисту населення міської ради |  | Щорічне оновлення матеріально-технічної бази закладу, відповідно до потреби |  |
| ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання на рівні, не нижчому 92% від загальної кількості таких дітей |  |  | 2020-2026 | Служба у справах дітей міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради |  | Забезпечено влаштування 97% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання |  |
| 2. | Своєчасне виявлення та організація необхідної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждалим від жорстокого поводження і тим, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека |  |  | 2020-2026 | Служба у справах дітей міської ради, відділ освіти відділ освіти міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради |  | Забезпечується проведення заходів соціально-правового захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |
| 3. | Здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  | 2021-2026 | Територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради |  | Забезпечено соціальний супровід сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, для їх подолання |  |
| 4. | Підготовка фахівців із соціальної роботи для супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  | 2021-2026 | Територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради |  | Кожна прийомна сім’я, сім’я опікунів / піклувальників та сім’я з дітьми, яка опинилася в складних життєвих обставинах мають соціальний супровід в залежності від потреби та плану соціального супроводу |  |
| 5. | Організація підбору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі |  |  | 2020-2026 | Територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради, служба у справах дітей міської ради |  | Альтернативні форми виховання дітей |  |
| 6. | Забезпечення проведення навчання, підвищення кваліфікації та обмін досвідом для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів, опікунів та піклувальників |  |  | 2021-2026 р.р. | Територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради |  | Систематично здійснюється підвищення кваліфікації усіх прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів та піклувальників при Сумському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |
| 7. | Створення малих групових будинків (МГБ) |  |  | 2021-2025 | Служба у справах дітей міської ради |  | Створення МГБ в межах наданої державної субвенції |  |
| 8. | Упорядкування та приведення у відповідність черговості квартирного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |  | 2020 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради, служба у справах дітей міської ради |  | Забезпечено належне ведення квартирного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов |  |
| 9. | Затвердження міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, фінансування потреби не менше 15% щороку |  |  | 2020-2026 | Служба у справах дітей міської ради |  | Міською програмою «Назустріч дітям» на 2020-2023 роки передбачені щорічно кошти в сумі 200 тис грн на придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |
| 10. | Забезпечення за рахунок державної субвенції житловим приміщенням осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку не менше 5% щороку |  |  | 2020-2026 | Управління соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради, служба у справах дітей міської ради |  | Забезпечено щороку потребу у житлі для 5% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в межах наданої державної субвенції |  |
| IV. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Введення посадових одиниць для кадрового забезпечення інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). Підготовка персоналу |  |  | 2020-2021 | Відділ освіти міської ради |  | В інклюзивно-ресурсному центрі працює 1 дефектологи, 1 психологи, 3 логопеди, 1 реабілітолог |  |
| 2. | Проведення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи, спеціалістів служб у справах дітей, освіти та охорони здоров’я, щодо виявлення сімей з дітьми, які потребують сторонньої допомоги та покращення міжвідомчої взаємодії і запровадження сімейно-орієнтованих послуг |  |  | 2020-2026 | Територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради, служба у справах дітей міської ради, відділ освіти міської ради, управління соціального захисту населення міської ради |  | Проведено навчання та підвищено кваліфікацію 90% працівників задіяних структур |  |
| 3. | Введення штатних посад фахівців із соціальної роботи відповідно до нормативів забезпечення соціальної роботи у громаді |  |  | До 1 січня 2021 | Територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради |  | У територіальному центрі соціального обслуговування населення працює 2 фахівця із соціальної роботи. Необхідно введення додаткових 2 штатних посад фахівців із соціальної роботи. |  |
| V. Трансформація установ інституційного догляду та виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення міської комісії з трансформації закладу інституційного догляду та виховання дітей |  |  | 2021 | Відділ освіти міської ради, служба у справах дітей, УСЗН міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради, |  | Комісія створена. Затверджений план трансформації закладу інституційного догляду та виховання дітей |  |
| 2. | Проведення комплексної оцінки закладу інституційного догляду та виховання дітей |  |  | 2021-2022 | Міська комісія з трансформації закладу інституційного догляду та виховання дітей |  | Комплексну оцінку закладу проведено |  |
| 3. | Проведення комплексної оцінки потреб кожної дитини, розміщеної в закладі інституційного догляду та виховання, і розробка індивідуальних планів реінтеграції дитини |  |  | 2021-2022 | Міська комісія з трансформації закладу інституційного догляду та виховання дітей |  | Оцінку потреб кожної дитини проведено. Розроблено план реінтеграції кожної дитини, яка виховується в інституції |  |
| VI. Інформаційно-просвітницька діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Розробка інформаційно- роз’яснювальних матеріалів: брошури, листівки, плакати, буклети для різних цільових аудиторій | 2020-2025 |  |  | Служба у справах дітей, відділ освіти, УСЗН, територіальний центр соціального обслуговування населення міської ради |  | Розроблені матеріали поширюються по всій території міста |
| 2. | Забезпечення створення і функціонування окремого розділу на веб-порталі Глухівської міської ради з питань реформування інституційного догляду та виховання дітей |  |  | 2020 | Відділ правової та внутрішньої політики міської ради |  | Створено інформаційні ресурси |  |
| 3. | Проведення круглих столів, нарад з актуальних питань щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |  |  | 2020-2026 | Служба у справах дітей міської ради, відділ освіти міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради |  | Комунікаційний план виконується відповідно до графіка |  |
| VII. Залучення ресурсів для виконання Регіональної плану |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка пропозицій на розгляд Глухівської міської ради щодо виділення коштів для фінансового забезпечення заходів Регіональної плану |  |  | 2020-2026 | Відділ освіти міської ради, управління соціального захисту населення міської ради, служба у справах дітей міської ради |  | Подані заявки на включення до бюджету коштів для виконання заходів |  |
| VIII. Моніторинг та оцінка виконання Регіональної плану |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розробка системи моніторингу та оцінки, визначення основних джерел отримання даних, методів збору інформації, визначення індикаторів (кількісні та/або якісні), які будуть характеризувати результативність реалізації заходів Регіональної плану |  |  | 2021. | Відділ освіти міської ради, управління соціального захисту населення міської ради, служба у справах дітей міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради |  | Затверджено рішення про організацію моніторингу |  |
| 2. | Визначення працівників, що відповідають за збір інформації, необхідної для моніторингу реалізації Регіонального плану |  |  | 2021. | Відділ освіти міської ради, управління соціального захисту населення міської ради, служба у справах дітей міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради |  | Видано акти про призначення відповідальних осіб |  |
| 3. | Підготовка та оприлюднення щорічного підсумкового звіту про результати проведення моніторингу виконання Регіональної плану |  |  | З 2021 щороку (до 01.02. наступного за звітним роком) | Відділ освіти міської ради, управління соціального захисту населення міської ради, служба у справах дітей міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради |  | Опублікований звіт |  |
| 4. | Плановий перегляд і кореляція Регіонального плану |  |  | 2021 2024 2026 | Відділ освіти міської ради, управління соціального захисту населення міської ради, служба у справах дітей міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради |  | Внесені зміни та доповнення (у разі потреби) |  |
| 5. | Висвітлення результатів моніторингу на інформаційних ресурсах Глухівської міської ради, в інших засобах масової інформації |  |  | 2021-2026 | Відділ освіти міської ради, управління соціального захисту населення міської ради, служба у справах дітей міської ради, територіальний центр соціального обслуговування населення Глухівської міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради |  | Результати доступні громадськості |  |

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради								Ігор КАРЛОВ