Додаток

до рішення виконавчого комітету

21.10.2021 № 286

**Комплексна програма**

**«Освіта Глухівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки»**

**(проєкт)**

1. **Паспорт комплексної програми**

**«Освіта Глухівської міської територіальної громади**

**на 2022-2025 роки»**

**(далі - Програма)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження міського голови від 05.10.2021 року № 206-ОД «Про розроблення проєкту комплексної програми «Освіта Глухівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» |
| 3. | Розробники Програми | Відділ освіти міської ради |
| 4. | Співрозробник Програми | Фінансове управління міської ради |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ освіти міської ради |
| 6. | Учасники Програми | Відділ освіти міської ради, заклади освіти на території Глухівської міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2022-2025 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, бюджет міської громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього тис. грн., у тому числі: | 85065,5 |
|  | 2022 рік  2023 рік  2024 рік  2025 рік | 44198,3  12883,1  13618,4  14365,7 |
| 9.1 | Кошти державного бюджету, тис. грн. | 30418,6 |
| 9.2 | Кошти бюджету міської громади, тис. грн. | 28625,9 |
| 9.3 | Кошти інших джерел, тис. грн. | 26021,0 |

1. **Вступ**

Сучасний етап розвитку освіти – системна трансформація галузі, головною метою якої є висока якість освіти на всіх рівнях: від непідробленого зацікавлення в навчанні початківців – до формування життєво необхідних компетентностей учнів загальної середньої школи й успішної їх самореалізації.

Освітня галузь Глухівської міської територіальної громади – динамічна система, яка постійно розвивається, удосконалюється для забезпечення права кожного на якісну освіту: вихованці дошкілля отримують знання, що максимально відповідають їх потребам; перед учнями закладів загальної середньої освіти – цілий світ новітніх інформаційних форматів; нові освітні можливості й умови – для дітей з особливими потребами; престижність, самореалізація, конкурентоспроможність – для учнів випускних класів.

Вона охоплює заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які розташовані на території Глухівської міської ради. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти громадян міста в частині здобуття ними дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення її конкурентоспроможності, умінь застосовувати набуті знання на практиці, підвищення якості надання освітніх послуг шляхом удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, модернізація та зміцнення існуючої матеріально-технічної бази закладів освіти, розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти - основні завдання освітньої галузі Глухівської міської територіальної громади. З метою вирішення цих та інших завдань у 2017 році була затверджена міська комплексна програма «Освіта міста Глухова на 2018-2021 роки». У 2021 році завершується її реалізація.

Упродовж останніх років на території Глухівської міської ради проведено ряд практичних заходів, спрямованих на виконання вищезазначеної програми, а також стабільне функціонування освітянської галузі та її розвиток, а саме:

відкрито шість інклюзивних класів (по три на базі загальноосвітніх шкіл № 1, 3), де навчаються 11 дітей з особливими освітніми потребами;

на базі дошкільного навчального закладу «Журавка» відкрито три інклюзивні групи, де виховуються 11 дітей з особливими освітніми потребами

відкрито та створено умови для функціонування Комунальних установ «Інклюзивно-ресурсний центр», «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»;

відкрито опорний заклад та дві філії для надання якісних освітніх послуг учням, які проживають у міській та сільській місцевості на території Глухівської міської ради;

завершено створення нового освітнього середовища для учнів 1-4 класів у частині реалізації концепції Нова українська школа;

встановлено автоматичну пожежну сигналізацію в 6 закладах дошкільної освіти, у 3 закладах загальної середньої освіти, заміському оздоровчому дитячо-юнацькому таборі «Сонячний»;

модернізовано та зміцнено існуючу матеріально-технічну базу закладів освіти на території Глухівської міської ради, заміського оздоровчого дитячо-юнацького табору «Сонячний» шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів, оснащення їх засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ноутбуки, комп’ютери, мультимедійне обладнання, підключення до мережі Інтернет тощо), технологічним обладнанням для харчоблоків, обладнанням для кабінетів природничо-математичного циклу, дитячими меблями тощо.

Нова комплексна програма «Освіта Глухівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» є логічним продовженням попередньої програми.

В ній визначені конкретні пріоритети освітньої галузі та шляхи їх реалізації, що сприятиме забезпеченню якісного рівня надання освітніх послуг, створенню належних умов для успішної організації освітнього простору, оптимізації мережі закладів освіти відповідно до потреб громадян на території Глухівської міської ради, створенню нового освітнього середовища для учнів основної школи у рамках впровадження стандарту «Нова українська школа».

1. **Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма**

Освітня система Глухівської міської територіальної громади розгалужена й максимально наближена до запитів громадян. Стабільно функціонує 13 закладів дошкільної освіти, з них 7 у складі навчально-виховних комплексів. Усього різними формами дошкільної освіти на території Глухівської міської ради у 2021 році охоплено 81% дітей дошкільного віку від їх загальної кількості, у тому числі 100% дітей п’ятирічного віку.

Значне збільшення кількості звернень батьків щодо влаштування дітей у заклади дошкільної освіти призвело до перевищення норм наповнюваності груп. На 100 місцях у середньому виховується 117 дітей.

Потребує покращення навчально-методична та матеріально-технічна база закладів дошкільної освіти, а також стан забезпеченості їх сучасними меблями та комп’ютерною технікою.

Для задоволення освітніх потреб різних категорій населення на території Глухівської міської ради функціонує 10 закладів загальної середньої освіти: 1 загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 8 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 1 ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Станом на 01.01.2021 кількість закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів із чисельністю до 100 учнів становила 46% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти на території Глухівської міської ради, де в окремих закладах вартість утримання одного учня перевищувала нормативні показники у 2-3 рази. З метою зниження вищезазначеного показника мережу закладів загальної середньої освіти на території Глухівської міської ради було оптимізовано, а саме:

відкрито опорний заклад на базі Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;

Глухівський НВК: ДНЗ-ЗОШ І ступеня № 5 переведено в статус філії опорного закладу;

Будівельнівський НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів переведено в статус філії опорного закладу з пониженням ступеня з ІІ на І;

ліквідовано Перемозький НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів.

Відповідно до проведених заходів з оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти на території Глухівської міської ради показник закладів з чисельністю до 100 учнів знизився до 25%. Проте не зважаючи на вжиті заходи, мережа закладів загальної середньої освіти потребує подальшої оптимізації, особливо в сільській місцевості.

Усі заклади загальної середньої освіти на території Глухівської міської ради забезпечені комп’ютерною технікою й підключені до інформаційної мережі Інтернет. Проте показник забезпеченості загальноосвітніх шкіл навчальними комп’ютерними комплексами становить 97% від потреби, але й вони на сьогоднішній день потребують переоснащення на більш сучасні. Водночас, з огляду на пандемію COVID-19, спричинену коронавірусною хворобою SARS-COV-2 та запровадження карантинних обмежень, перед системою освіти постали нові виклики, пов’язані з забезпеченням неперервності освітнього процесу, спроможності закладів освіти усіх рівнів забезпечити якість і сталість здобуття освіти в умовах карантинних обмежень, необхідністю розвитку дистанційної форми здобуття освіти. Усе це спонукає посилювати складові реформи освітньої галузі, пов’язані з діджиталізацією освітнього середовища передусім, із забезпечення закладів освіти швидкісним доступом до мережі Інтернет, а здобувачів освіти і педагогічних працівників – цифровими пристроями та електронними освітніми ресурсами.

З метою стовідсоткового забезпечення підвезення шкільними автобусами дітей, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку потребує оновлення парк шкільних автобусів.

Гострою залишається проблема забезпечення медичних кабінетів закладів дошкільної, загальної середньої освіти необхідним обладнанням.

Дуже актуальним в сучасних умовах стало впровадження і реалізація енергозберігаючих заходів у закладах освіти міста.

Потребують покращення умови для впровадження інклюзивної освіти в закладах дошкільної, загальної середньої освіти.

Матеріально-технічну базу та навчальне оснащення закладів освіти на території Глухівської міської ради необхідно привести до сучасних стандартів організації освітнього середовища. Подальшого оновлення і модернізації потребує обладнання спортивних зал, майданчиків, харчоблоків шкільних їдалень, бібліотек тощо.

З метою успішного реформування середньої школи та впровадження стандарту «Нова українська школа» необхідно створити нове освітнє середовище для учнів основної школи з метою завершення циклу її переходу до нових державних стандартів у 2026 році.

Необхідно посилити підготовку учнів до участі в обласному та всеукраїнському етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, підвищити показник їх результативності.

Існує потреба в подальшій розбудові інклюзивного середовища в закладах освіти на території Глухівської міської ради, системному кваліфікованому психолого-педагогічному супроводі дітей з особливими освітніми потребами для рівних можливостей набувати якісну освіту та успішно інтегруватися в суспільство. Недостатнім залишається рівень інформаційно-просвітницької роботи з питань популяризації інклюзивного навчання. Не відпрацьовано систему підготовки педагогічних працівників, залучених до навчання дітей з особливими освітніми потребами.

З метою створення умов для гармонійного розвитку особистості, забезпечення інтелектуального, фізичного, духовного розвитку дітей на основі їх потенційних здібностей та інтересів на території Глухівської міської ради створена й ефективно діє система позашкільної освіти, яку впроваджують 2 заклади: центр позашкільної освіти та дитячо-юнацька спортивна школа. Ефективно функціонує мережа гуртків, секцій, організована закладами загальної середньої освіти на території Глухівської міської ради. Позашкільною освітою охоплено 47,0% дітей шкільного віку. Проблемним залишається питання зміцнення їх навчальної та матеріально-технічної бази та збільшення відсотка охоплення дітей позашкільною освітою.

Проблемою залишається створення належних умов праці практичних психологів та соціальних педагогів. У суміщених з іншими спеціалістами кабінетах працює 35% практичних психологів та соціальних педагогів.

Одним із найважливіших стратегічних завдань освітянської галузі в частини забезпечення соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення і відпочинок. Реалізує права дітей на повноцінний відпочинок та оздоровлення, зміцнення здоров’я, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до їх індивідуальних потреб заміський оздоровчий дитячо-юнацький табір «Сонячний». Приміщення та будівлі табору потребують подальшої реконструкції, а матеріально-технічна база - зміцнення та оновлення.

У закладах освіти необхідно продовжити роботу з енергозбереження. Покращення теплових характеристик приміщень закладів освіти і зменшення втрати тепла планується досягти за рахунок утеплення фасадів, переобладнання систем опалення, заміни покрівель, віконних і дверних блоків тощо.

Сьогодення потребує вирішення складних і відповідальних завдань у системі освіти, а існуюче фінансове забезпечення вимагає пошуку нових підходів для їх виконання.

**4. Мета Програми**

Метою Програми є інноваційний розвиток системи освіти Глухівської міської територіальної громади в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі, забезпечення якісного рівня надання освітніх послуг, виховання та всебічний розвиток конкурентоспроможної особистості з активною життєвою та громадянською позицією.

**5. Шляхи та засоби розв’язання проблем,**

**обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми**

Забезпечення інноваційного розвитку освіти, переходу на новий рівень, надання якісних освітніх послуг у частині реформування середньої школи та впровадження стандарту «Нова українська школа» можливе за рахунок:

створення належних умов для функціонування системи освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини;

подальшої модернізації та оптимізації мережі закладів освіти з одночасним розвитком ресурсного забезпечення для створення в них умов доступності здобуття якісної освіти, створення нового освітнього середовища, у тому числі інклюзивного;

здійснення комплексної інформатизації освіти через створення інформаційно-освітнього середовища, запровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес;

удосконалення системи інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами, створення комплексу умов рівного доступу до якості освіти всіх рівнів;

створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді;

удосконалення психологічного супроводу освітнього процесу в на всіх етапах структури освітньої галузі;

привести матеріально-технічну базу та навчальне оснащення закладів освіти до нових сучасних стандартів організації освітнього середовища;

підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до соціально-економічних змін сучасного інформаційно-технологічного суспільства, стратегічних завдань розвитку освіти в державі, громаді.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 85065,5 тис. гривень, у тому числі: з бюджету громади 28625,9 тис. гривень, з державного бюджету 30418,6 тис. грн., інших джерел фінансування 26021,0 тис. гривень. Видатки на фінансування Програми здійснюються в межах коштів, передбачених на утримання галузі освіти Глухівської міської територіальної громади.

Термін дії Програми складає 2022-2025 роки.

**6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники**

Основними завданнями Програми є:

створення в закладах освіти на території Глухівської міської ради сприятливого середовища, спрямованого на збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської молоді протягом усього періоду перебування в закладах освіти;

забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти;

розвантаження груп у закладах дошкільної освіти та зменшення кількості дітей на 100 місцях відповідно до норми;

оснащення закладів загальної середньої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

модернізація, зміцнення та оновлення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти;

забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами шляхом розширення мережі інклюзивних груп та класів у закладах освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють;

створення безбар’єрного освітнього середовища в закладах освіти;

забезпечення ситемної підготовки педагогічних працівників, залучених до навчання дітей з особливими освітніми потребами;

модернізація існуючої матеріально-технічної та методичної бази закладів загальної середньої освіти з природничо-математичних дисциплін;

створення умов для реалізації освітніх потреб обдарованої молоді;

упровадження психологічного супроводу освітнього процесу;

забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти;

реалізація прав дітей на повноцінний відпочинок та оздоровлення;

посилення уваги до роботи з талановитою та творчо обдарованою молоддю, національно-патріотичного виховання, удосконалення оботи зі збереження здоровя дітей, дотримання норм харчування, безпечності та якості сировини та харчових продуктів, організації спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи, профілактики негативних проявів серед дітей та учнівської молоді;

перехід основної школи до нових державних стандартів у рамках реформування середньої школи та впровадження стандарту «Нова українська школа» .

Результативні показники виконання Програми зазначено в додатку 1, ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 2.

**7. Напрямки діяльності та заходи Програми**

Напрямки діяльності та заходи Програми, терміни їх виконання, очікуваний результат наведено в додатку 3 до Програми.

1. **Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Програма є довгостроковою та реалізуватиметься упродовж 2022-2025 років. У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком.

Координація і контроль за виконанням Програми покладається на відділ освіти Глухівської міської ради та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та спорту, соціальної політики, законності, правопорядку, протидії корупції, регламенту та депутатської етики

**Міський голова Надія ВАЙЛО**

**Додаток 1**

**до Програми**

**Результативні показники виконання Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Одиниці виміру** | **І етап** | | **ІІ етап** | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Кількість закладів дошкільної освіти | одиниць | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Охоплення дітей дошкільною освітою | % | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 3 | Оснащення закладів дошкільної освіти комп’ютерною технікою | % | 88 | 90 | 92 | 94 |
| 4 | Підключення закладів дошкільної освіти до високошвидкісної мережі Інтернет | % | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 5 | Оснащення закладів загальної середньої освіти навчальними комп’ютерними комплексами | % | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 6 | Підключення закладів загальної середньої освіти до високошвидкісної мережі Інтернет | % | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 7 | Підвезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку шкільними автобусами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Забезпечення закладів загальної середньої освіти навчальним обладнанням з природничо-математичних і технологічних дисциплін | % | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 9 | Забезпечення навчальних закладів:  практичними психологами  соціальними педагогами | % | 100  70 | 100  80 | 100  90 | 100  100 |
| 10 | Охоплення дітей позашкільною освітою | % | 54 | 60 | 63 | 65 |
| 11 | Кількість педагогічних працівників основної школи, які підвищили кваліфікацію для роботи в умовах Нової української школи | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Міський голова Надія ВАЙЛО**

**Додаток 2**

**до Програми**

**Ресурсне забезпечення Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів,**  **що пропонується залучити на виконання Програми** | **Роки** | | | | **Усього витрати на виконання програми, тис. грн.** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Обсяг ресурсів усього, у тому числі: | 44198,3 | 12883,1 | 13618,4 | 14365,7 | 85065,5 |
| державний бюджет | 29175,1 | 396,0 | 417,5 | 430,0 | 30418,6 |
| бюджет громади | 9074,9 | 6166,6 | 6516,8 | 6867,6 | 28625,9 |
| інші кошти | 5948,3 | 6320,5 | 6684,1 | 7068,1 | 26021,0 |

**Міський голова Надія ВАЙЛО**

**Додаток 3**

**до Програми**

**Напрямки діяльності та заходи Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовний обсяг фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | | | | **Очікувані**  **результати** |
| **Усього** | | **Роки** | | | | | |
| **2022** | | | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти | Розширення мережі груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти з урахуванням потреб і запитів населення | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Розвантаження закладів дошкільної освіти відповідно до норм та надання якісної дошкільної освіти дітям дошкільного віку |
| 1.2 | Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти | Бюджет громади | 8536,6 | | 1953,0 | | | 2074,0 | 2192,3 | 2317,3 | Забезпечення вихованців закладів дошкільної освіти повноцінним харчуванням |
| Інші джерела | 7693,1 | | 1760,0 | | | 1869,1 | 1975,7 | 2088,3 |
| 1.3 | Звільнення від сплати за харчування окремих категорій вихованців закладів дошкільної освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади освіти міста | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| 1.4 | Оновлення технологічного обладнання на харчоблоках закладів дошкільної освіти, придбання столового та кухонного посуду | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади освіти міста | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Створення сприятливих умов для забезпечення якісного харчування вихованців закладів дошкільної освіти |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 1.5 | Поповнення медичних кабінетів закладів дошкільної освіти медичним обладнанням та медикаментами | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти міста | Бюджет громади | 356,3 | | 81,5 | | | 86,6 | 91,5 | 96,7 | Надання якісної медичної допомоги вихованцям закладів дошкільної освіти |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  | | | | | | | |
| Забезпечення стовідсоткового проходження профілактичних медичних оглядів вихованцями закладів дошкільної освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти міста | Бюджет громади | Не потребує фінансування | | | | | | | | Вчасне виявлення захворювань та збереження здоров’я дітей дошкільного віку |
|  | **Разом**  **за напрямом 1** |  |  |  | **Усього** | **16586,0** | | **3794,5** | | | **4029,7** | **4259,5** | **4502,3** |  |
| Бюджет громади | 8892,9 | | 2034,5 | | | 2160,6 | 2283,8 | 2414,0 |
| Інші джерела | 7693,1 | | 1760,0 | | | 1869,1 | 1975,7 | 2088,3 |
| 2.1 | Створення в закладах дошкільної освіти сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я дітей | Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень та термомодернізації будівель закладів дошкільної освіти (утеплення стін та фасадів, заміна покрівлі, віконних і дверних блоків) | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти | Бюджет громади | 3300,0 | | 3000,0 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти |
|  |  |
| Державний бюджет | 27000,0 | | 27000,0 | | |  |  |  |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 2.2 | Проведення модернізації матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти, оснащення їх сучасним обладнанням, іграшками, облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків тощо | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти | Бюджет громади | 700,0 | | 160,0 | | | 170,0 | 180,0 | 190,0 |
| Інші джерела | 90,0 | | 15,0 | | | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 2.3 | Оснащення закладів дошкільної освіти комп’ютерною, мультимедійною технікою, інтерактивним обладнанням, навчальними на наочними посібниками для організації освітнього процесу | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти | Бюджет громади | 60,0 | |  | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність закладів дошкільної освіти |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 2.4 | Участь закладів дошкільної освіти в обласному конкурсі на кращий сайт закладу дошкільної освіти | 2022-2025 | Заклади дошкільної освіти | Бюджет громади | Не потребує фінансування | | | | | | | |
| 2.5 | Підключення закладів дошкільної освіти до мережі високошвидкісного Інтернету | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Приведення інформаційної компетентності учасників освітнього процесу у відповідність до сучасних вимог |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 2.6. |  | Участь в обласному фестивалі-огляді фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади дошкільної освіти | Бюджет громади | Не потребує фінансування | | | | | | | | Сприяння пошуку педагогічних ідей щодо модернізації та вдосконалення змісту дошкільної освіти, упровадження сучасних інноваційних моделей освітнього процесу |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
|  | **Разом**  **за напрямом 2** |  |  |  | **Усього** | **31150,0** | | **30175,0** | | | **310,0** | **325,0** | **340,0** |  |
| Бюджет громади | 4060,0 | | 3160,0 | | | 290,0 | 300,0 | 310,0 |
| Державний бюджет | 27000,0 | | 27000,0 | | |  |  |  |
| Інші джерела | 90,0 | | 15,0 | | | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 3.1 | Забезпечення відповідності інфраструктури закладів загальної середньої освіти потребам і запитам населення | Оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти на території Глухівської міської ради | 2022-2025 | Відділ освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Забезпечення доступу до здобуття якісної освіти |
| 3.2 | Оснащення навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, передусім опорних,  засобами навчання, дидактичними матеріалами, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Підвищення якості провадження освітньої діяльності з природничо-математичних, та технічних дисциплін |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 3.3 | Створення медіатек у закладах загальної середньої освіти, у першу чергу, опорному | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності учнів, їхнього самостійного мислення,  створення  умов для ефективної роботи педагогів, підвищення їх професійних компетентностей. |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 3.4 |  | Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Державний бюджет | 1800,0 | | 1800,0 | | | У межах кошторисних призначень | | | Збільшення відсотка учнів закладів загальної середньої освіти, які підвозяться шкільними автобусами до місць навчання та у зворотному напрямку |
| Бюджет громади | 200,0 | | 200,0 | | | У межах кошторисних призначень | | |
| 3.5 | Участь в обласному конкурсі «На кращий опорний заклад загальної середньої освіти» | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | Не потребує фінансування | | | | | | | | Виявлення ефективної моделі опорної школи, забезпечення всебічного розвитку особистості школяра |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 3.6 | Участь в обласному конкурсі «Найкращий кабінет початкових класів» | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Поліпшення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення кабінетів, початкової школи |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
|  | **Разом**  **за напрямом 3** |  |  |  | **Усього** | 2000,0 | | 2000,0 | | |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 1800,0 | | 1800,0 | | |  |  |  |
| Бюджет громади | 200,0 | | 200,0 | | |  |  |  |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 4.1 | Упровадження у закладах загальної середньої освіти сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів | Забезпечення харчування учнів 1-4 класів | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | 6180,3 | | 1413,9 | | | 1501,6 | 1587,2 | 1677,6 | Забезпечення учнів якісним, повноцінним харчуванням |
| Інші джерела | 4041,7 | | 924,7 | | | 982,0 | 1037,9 | 1097,1 |
| 4.2 | Забезпечення харчування учнів 5-11 класів | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Інші джерела | 13964,3 | | 3194,7 | | | 3392,8 | 3586,2 | 3790,6 |
| 4.3 | Забезпечення безоплатними обідами учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | 6176,3 | | 1413,0 | | | 1500,6 | 1586,1 | 1676,6 |
| 4.4 | Забезпечення їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти сучасним обладнанням, що створює безпечні умови харчування | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Державний бюджет | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Модернізація та покращення матеріально-технічної бази харчоблоків шкільних їдалень та медичних кабінетів закладів освіти |
| Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 4.5 | Проведення капітальних і поточних ремонтів приміщень харчоблоків, їдалень закладів освіти. | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Державний бюджет | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 4.6 |  | Придбання нових меблів для їдалень закладів освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 4.7. | Дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог, упровадження в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Створення безпечних умов організації харчування |
| 4.8 | Проведення регулярних медичних оглядів працівників шкільних їдалень | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | 138,2 | | 31,6 | | | 33,6 | 35,5 | 37,5 | Створення безпечних умов праці працівників харчоблоків |
|  | **Разом**  **за напрямом 4** |  |  |  | **Усього** | **30500,8** | | **6977,9** | | | **7410,6** | **7832,9** | **8279,4** |  |
| Державний бюджет | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Бюджет громади | 12494,8 | | 2858,5 | | | 3035,8 | 3208,8 | 3391,7 |
| Інші джерела | 18006,0 | | 4119,4 | | | 4374,8 | 4624,1 | 4887,7 |
| 5.1 | Упровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти інформаційно-комунікаційних технологій | Придбання для закладів загальної середньої освіти комп’ютерів та ноутбуків для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття освіти з використанням технологій дистанційного навчання | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Державний бюджет | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Приведення інформаційної компетентності учасників освітнього процесу у відповідність із сучасними вимогами. Підвищення якості провадження освітньої діяльності |
| Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 5.2 | Забезпечення закладів загальної середньої освіти доступом до високошвидкісного Інтернету | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | 30,0 | |  | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
|  | **Разом**  **за напрямом 5** |  |  |  | **Усього** | **30,0** | |  | | | **10,0** | **10,0** | **10,0** |  |
| Державний бюджет | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Бюджет громади | 30,0 | |  | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 6.1 | Модернізація, зміцнення та оновлення навчальної бази закладів загальної середньої освіти | Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень, будівель, зокрема дахів, систем комунікації, заміна вікон, дверних блоків закладів загальної середньої освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Державний бюджет |  | |  | | |  |  |  | Створення належних умов для перебування дітей в закладах загальної середньої освіти |
| Бюджет громади | 200,0 | | 200,0 | | | У межах кошторисних призначень | | |
| Інші джерела | 40,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6.2 | Оснащення спортивних залів та майданчиків сучасними тренажерами, ігровим та спортивним обладнанням | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Державний бюджет | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Забезпечення оптимальних умов для організації освітнього процесу, спортивно-масової роботи та реалізації завдань освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура» |
| Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 6.3 | Створення нового освітнього середовища для учнів основної школи у рамках впровадження стандарту «Нова українська школа» | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Державний бюджет |  |  | | | |  |  |  | Перехід основної школи до нових державних стандартів |
| Бюджет громади | 400,0 | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.4. |  | Встановлення автоматичної пожежної сигналізації в закладах загальної середньої освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Створення безпечних умов для перебування дітей в закладах загальної середньої освіти |
|  | **Разом**  **за напрямом 6** |  |  |  | **Усього** | **640,0** | | **310,0** | | | **110,0** | **110,0** | **110,0** |  |
| Державний бюджет | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Бюджет громади | 600,0 | | 300,0 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Інші джерела | 40,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 7.1 | Реалізація та поширення моделі інклюзивного навчання в закладах освіти | Розширення мережі інклюзивних груп (класів) у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади освіти | Бюджет громади | 226,0 | | | | 51,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | Створення доступних умов для навчання, реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. Реалізація завдань щодо соціалізації дітей з особливими освітніми потребами |
| 7.2 | Створення та оснащення ресурсних кімнат у закладах дошкільної, загальної середньої освіти та інклюзивно-ресурсних центрах. | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади освіти | Державний бюджет | 320,0 | | | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Бюджет громади |  | | |  | |  |  |  |
| 7.3 | Створення безбар’єрного освітнього середовища в закладах освіти (облаштування пандусами, поручнями, кнопками виклику, системою візуальної, звукової, тактильної інформації, спеціальними кабінками для маломобільних груп населення в туалетних кімнатах тощо) | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Державний бюджет | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Інші кошти |  | | |  | |  |  |  |
| 7.4 | Кадрове забезпечення закладів освіти корекційними педагогами, асистентами вчителів | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Державний бюджет | 1298,6 | | | 295,1 | | 316,0 | 337,5 | 350,0 |
| 7.5 | Модернізація матеріально-технічної та методичної бази інклюзивно-ресурсних центрів | 2022-2025 | Відділ освіти, інклюзивно-ресурсний центр | Бюджет громади | 131,2 | | | 30,0 | | 31,9 | 33,7 | 35,6 |
| Інші кошти | 191,9 | | | 43,9 | | 46,6 | 49,3 | 52,1 |
|  | **Разом**  **за напрямом 7** |  |  |  | **Усього** | **2167,7** | | | **500,0** | | **529,5** | **560,5** | **577,7** |
| Державний бюджет | 1618,6 | | | 375,1 | | 396,0 | 417,5 | 430,0 |
| Бюджет громади | 357,2 | | | 81,0 | | 86,9 | 93,7 | 95,6 |
| Інші кошти | 191,9 | | | 43,9 | | 46,6 | 49,3 | 52,1 |
| 8.1 | Створення сприятливих умов для навчання та розвитку талановитої та творчо обдарованої учнівської молоді | Проведення олімпіад, конкурсів, науково-методичних заходів, турнірів серед здобувачів освіти на території Глухівської міської ради | 2022-2025 | Відділ освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді |
| 8.2 | Організація та проведення щорічного урочистого вшанування учнів-переможців олімпіад, конкурсів, турнірів, спортивних змагань. Міський фестиваль обдарованих дітей «Надія» | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади загальної середньої освіти | Бюджет громади | 218,6 | | 50,0 | | | 53,1 | 56,2 | 59,3 |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 8. 3 | Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та виплати стипендій міського голови | 2022-2025 | Відділ освіти | Бюджет громади | 277,2 | | 63,0 | | | 63,0 | 75,6 | 75,6 |
| 8.4 | Установлення доплати до посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців Міжнародних, Всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних змагань | 2022-2025 | Відділ освіти | Бюджет громади | 194,7 | | 43,9 | | | 47,0 | 50,2 | 53,6 | Підвищення соціального статусу педагогічних працівників, які мають високі досягнення в роботі з учнівською молоддю |
| 8.5 | Залучення школярів до участі в  міжнародних, загальнодержавних та регіональних конкурсах з української мови, літератури, зокрема, конкурсах  ім. Т.Г.Шевченка, ім. П.Яцика,  української творчості під гаслом «Об’єднаємося ж, брати мої», «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» | 2022-2025 | Відділ освіти | Бюджет громади | 17,5 | | 4,0 | | | 4,2 | 4,5 | 4,8 | Стимулювання учнівської молоді до вивчення державної мови |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
|  | **Разом**  **за напрямом 8** |  |  |  | **Усього** | **708,0** | | **160,9** | | | **167,3** | **186,5** | **193,3** |  |
| Бюджет громади | 708,0 | | 160,9 | | | 167,3 | 186,5 | 193,3 |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 9.1 | Упровадження психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу освітнього процесу | Уведення посад практичних психологів відповідно до нормативів | 2022-2025 | Відділ освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Підвищення рівня забезпеченості закладів освіти практичними психологами та соціальними педагогами.  Підвищення показника умов праці |
| 9.2 | Уведення посад соціальних педагогів відповідно до нормативів | 2022-2025 | Відділ освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| 9.3 | Оснащення психологічних кабінетів відповідно до Положення про психологічний кабінет | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади освіти | Бюджет громади |  | |  | | |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| **Разом**  **за напрямом 9** |  |  |  | **Усього** | **У межах кошторисних призначень** | | | | | | | |  |
| Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 10.1 | Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти | Збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти, приведення її у відповідність до соціально-освітніх потреб і запитів населення громади | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади позашкільної освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Збільшення відсотка охоплення дітей позашкільною освітою |
| 10.2 | Проведення модернізації, зміцнення та оновлення матеріально-технічної, навчальної бази закладів позашкільної освіти, оснащення їх сучасним обладнанням | 2022-2025 | Відділ освіти, заклади позашкільної освіти | Бюджет громади | 618,4 | | 128,0 | | | 154,5 | 163,3 | 172,6 | Удосконалення та розвиток матеріальної бази закладів позашкільної освіти |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 10.3 | Проведення міського, участь в обласному та державному етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України | 2022-2025 | Відділ освіти, центр позашкільної освіти | Бюджет громади | 74,4 | | 17,0 | | | 18,1 | 19,1 | 20,2 | Розвиток і підтримка творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, створення умов для їхньої творчої самореалізації |
| 10.4 | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді в обласних, всеукраїнських олімпіадах, турнірах, змаганнях, конкурсах, фестивалях, гімназіаді | 2022-2025 роки | Відділ освіти, заклади позашкільної освіти | Бюджет громади | 153,0 | | 35,0 | | | 37,2 | 39,3 | 41,5 |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
| 10.5 | Проведення капітальних, поточних ремонтів будівель закладів позашкільної освіти | 2022-2025 роки | Відділ освіти, заклади позашкільної освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | | Підвищення якості надання освітніх послуг. Створення належних умов для здобуття позашкільної освіти |
| 10.6 | Придбання спортивного інвентарю для міської дитячо-юнацької спортивної школи | 2022-2025 роки | Відділ освіти, спортивна школа | Бюджет громади | 437,2 | | 100,0 | | | 106,2 | 112,3 | 118,7 |
| Інші кошти |  | |  | | |  |  |  |
| 10.7 | Оснащення закладів позашкільної комп’ютерною, мультимедійною технікою, звуковою та іншою апаратурою | 2022-2025 роки | Відділ освіти, центр позашкільної освіти | Бюджет громади | У межах кошторисних призначень | | | | | | | |
|  | **Разом**  **за напрямом 10** |  |  |  | **Усього** | **1283,0** | | **280,0** | | | **316,0** | **334,0** | **353,0** |  |
| Бюджет громади | 1283,0 | | 280,0 | | | 316,0 | 334,0 | 353,0 |
| Інші джерела |  | |  | | |  |  |  |
|  | **Усього за Програмою** |  |  |  | **Усього** | **85065,5** | | **44198,3** | | | **12883,1** | **13618,4** | **14365,7** |  |
| **Державний бюджет** | 30418,6 | | 29175,1 | | | 396,0 | 417,5 | 430,0 |
| **Бюджет громади** | 28625,9 | | 9074,9 | | | 6166,6 | 6516,8 | 6867,6 |
| **Інші джерела** | 26021,0 | | 5948,3 | | | 6320,5 | 6684,1 | 7068,1 |

**Міський голова Надія ВАЙЛО**